## Vista General
Sistema | Pizarra | Tipo | Flujo paralelo | Link Req | Proyecto | Clasificación Proyecto | Prioridad | Fecha priorización | Estado Priorización | Owner | Responsable Desarrollo | PM Responsable | PO Responsable | Inicia con LZ | Req. | One pager | BC | RNF | NORMA | Fecha Recepción | Fecha Inicio | Fin esperado | Nueva fecha fin | Pase a prd | Avance Real | Avance Plan | Estado del proyecto | Etapa | Bloqueantes / Comentarios | Historial de bloqueantes / comentarios | 2026-05-21
SISTEMATICA | BACKLOG | CHANGE | App cliente MVP 2 |  | Back Office de transferencias interbancarias | Estrategico | 2 | 2026-05-14 | Priorizado | Ariana Pérez | Yeltsin Sotelo | Oimer Pérez | Milagros Bendezú | SÍ | NO | NO | NO | NO | FALTA | [7 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | ONGOING | BAU |  | Link | RUBROS ¦ Realizar las adecuaciones para traer el interés moratorio y compensatorio en el DUC | Estrategico | 3 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-07-09 | [5 empty] | Pausado | Pausado |  | 11/09: FALTA se dio conformidad por parte de PRoductos Activos la formula en COBIS. Se agendo una reunión el 10/09 pero Gustavo indico que se pase para el 17/09. Se debe de revisar y validar la formula pendiente por Beto. 17/09: Gustavo indico que revisará la formula con Jose Calle y evaluarán la viabilidad del cobro. 17/10: Gustavo indico que revisará la formula con Jose Calle y evaluarán la viabilidad del cobro.
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Cambio de origen del dato Calificación | Estrategico | 1 | 2026-05-07 | Priorizado | Dany Saldaña | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
COBIS | BACKLOG | CHANGE |  |  | Disponibilidad 24/7 | Estrategico | 1 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea |  | Oimer Pérez | Víctor Hidalgo | [13 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | BACKLOG | BAU | App cliente MVP 1 |  | Desembolso en cuenta de ahorro con débito automático | Estrategico | 2 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO* | SÍ | SÍ | FALTA | FALTA | [7 empty] | Por iniciar | Pendiente
COBIS | ONGOING | BAU |  | Link | Habilitar analista de BO para pase sistémico en Centro de Decisiones | Estrategico | 2 | 2026-05-07 | Priorizado | Dany Saldaña | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SÍ | NO | NO | NO |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  | 0% | 28.57% | A tiempo | Parametría
ANURA | BACKLOG | BAU | App cliente MVP 1 |  | Establecer anexo para opción "Ayuda" | Tactico | 4 | 2026-05-07 | Priorizado | Ariana Pérez | Henry Palacios | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
SISTEMATICA | BACKLOG | BAU |  |  | Jerarquia Comercial | Estrategico | 2 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 25/08: Con requerimiento. / 28/08: Se priorizo pendiente atención / 05/09: Se priorizo pendiente atención desde el 28/08. / 08/09: Se atenderá en el sprint 19 que inicia mañana 09/09. 10/09: Ingreso en el sprint 19; sin embargo, el unico ux esta revisando los cambios de Onboarding para pasivos por lo que aun FALTA será tomado en el sprint. 22/09: Se tiene pendiente otros requerimientos producto del oficio de SBS por lo que se tomará segun diponibilidad de recursos. 03/10: Se tiene pendiente otros requerimientos producto del oficio de SBS por lo que se tomará segun diponibilidad de recursos.
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Retanqueo Grupal V2 (Mejoras) | Tactico | 2 | 2026-05-07 | Priorizado | Gustavo Morón | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | FALTA | NO | NO | NO | [8 empty] | Desestimado | Desestimado |  | 12/09 Pendiente requerimiento. Pendiente definición de riesgos - aprobación en comité
APP | ONGOING | BAU |  | Ahorro solidario | Ahorro solidario | Estrategico |  | 2025-09-23 | Priorizado | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 2026-06-30 |  | 40% | 76.19% | Atrasado | Desarrollo | 13/02: Pausado por Landing zone 08/05: Se retomo el desarrollo el sprint 09; sin embargo, aun queda pendiente una HU. | (P) Sprint 01 no se pudo realizar las pruebas por el APK 7.8.0. 16/01: Se iniciaron las pruebas el 13/01 22/01: (R) Pruebas pendiente por falta de recursos 12/02: (P) Definir necesidad de origen de fondos con lavado. (R) Finalizr pruebas 7.8.3
CROSS | BACKLOG | BAU | App cliente MVP 1 |  | Autorización de uso de datos y autorización biométrica | Tactico | 3 | 2026-05-07 | Priorizado | Boris Castillo | Miguel Herencia | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO APLICA |  | 2026-05-13 | 2026-05-20 |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | Se cuenta con la tabla: select * from rules.personal_data_authorization pda order by id desc limit 10 Cualquiera que tenga acceso a la tabla podra visualizar las respuestas de AUDP (0,1,2) y el canal de donde provienen
COBIS | BACKLOG | BAU |  |  | Desembolso masivo | Tactico | 3 | 2026-05-07 | Priorizado | Yackielym Leiva | Sin asignación | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
SISTEMATICA | BACKLOG | BAU |  |  | Sistematica Kanban v4 | Tactico | 3 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 08/09: FALTA esta priorizado
APP | BACKLOG | CHANGE |  | Link | Monitor Plus | Regulatorio | 6 | 2026-05-07 | Priorizado | Carlos Rodríguez | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI |  |  |  |  | 2026-02-19 | [6 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Optimización web | Tactico | 3 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Firma controlada | Tactico | 5 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | FALTA | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 01/09: Pendiente de requerimiento - aun en analisis de campos. En archivo 28/08 FALTA fue priorizado. / 05/09: Se realizo el analisis con los owners pero quedo en pausa porque en archivo 28/08 FALTA fue priorizado. 08/09: Se realizo el analisis con los owners pero quedo en pausa porque en archivo 28/08 FALTA fue priorizado.
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Landing Mujeres Unidas | Tactico | 4 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Error 409 - Casos Grupales (no esta pasando) | Tactico | 7 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | SÍ | NO APLICA | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 01/09: Pendiente de requerimiento / 05/09: Pendiente de requerimiento desde el 01/09 / 08/09: Pendiente de requerimiento desde el 01/09. 10/09: Priorización. FALTA se atenderá en Sprint 19. 22/09: Se tiene pendiente otros requerimientos producto del oficio de SBS por lo que se tomará segun diponibilidad de recursos. Se considerará su desarrollo dentro de LZ
APP CLIENTE | BACKLOG | CHANGE |  |  | Cobro por cartas no adeudo/cancelación | Tactico | 8 | 2026-05-07 | Priorizado | Yackielym Leiva | Jesús Sambrano | Oimer Pérez | Sin asignación | SÍ | NO | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Nueva lógica de evaluación de cliente | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Dany Saldaña | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
SISTEMATICA | BACKLOG | BAU |  |  | Administrador de contenido CMS | Tactico | 7 | 2026-05-14 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Oimer Pérez | Milagros Bendezú | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 18/09: El equipo de proyectos cuenta con el requerimiento elaborado por el mismo equipo. 22/09: Ya se cuenta con el requerimiento; sin embargo, se tiene pendiente otros requerimientos producto del oficio de SBS por lo que se tomará segun diponibilidad de recursos.
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Renovación financiada/solidaria | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | David Meza | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP CLIENTE | ONGOING | CHANGE | App cliente MVP 1 |  | Integración con CCE | Estrategico | 1 | Pendiente | Priorizado | Ariana Pérez | Henry Palacios | Oimer Pérez | Víctor Hidalgo | SÍ | NO | SÍ | SÍ | FALTA | NO APLICA | 2025-12-15 | [6 empty] | A tiempo | Revisión y análisis | 27/03: (P) Reunión Técnica CCE (30/03) | 20/02; (P) Revisión con la CCE sobre tiempos para envío de autorización y desarrollo. / 12/02: (R) Dependencia LZ. (R) Completar Solicitur BCRP (13/02) - Legal y Tesorería. (R) UX Afecta APP Cliente LZ
APP CLIENTE | ONGOING | CHANGE |  |  | App Cliente | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Henry Palacios | Oimer Pérez | Víctor Hidalgo | SÍ | SI |  |  | EN PROCESO |  |  | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-08-24 |  | 40% | 70.95% | Atrasado | Diseño | 27/03: (P) Desarrollo Onboarding Digital | 05/12 Oskr ha estado trabajando el diseño en baja, según lo definido en cronograma. (!) Eduardo no ha podido avanzar ya que aún no se ha cerrado a totalidad el diseño de Onboarding Pasivos. / 29/12: La semana pasada se realizaron las sesiones de presentación a Owners con diseño en baja. Se generará una nueva sesión con Productos el 31/12 para presentar observaciones atendidas. Se deberá gener sesión nueva con Ciber el 02/01 para presentar observaciones atendidas. Testeo con staff debería iniciar 05/01. / 06/01 Testeo con staff inició hoy. / 12/01 Se recibieron comentarios de Pedro el 07/01, se tBAUcaron tests con staff para aplicar comentarios.14/01 (R) Ampliación de alcance por pedido de Pedro "Soluciones de crédito". (R) Sesión pendiente con Ciber para revisión de tokens y autenticación. 19/01: (R) Ambiente de desarrollo en LZ (02/02). (R) Contrato con praxis. (R) Arquitectura. / 12/02: (R) HU's Onboarding Digital. (R) Arquitectura APP (Yeltsin - 12/02). (R) Contra Praxis. (R) Plan Continuidad SLA's - BCRP y CCE / (02/02). (R) Contrato con praxis / 20/02: (P) HU's Técnica Onboarding (Praxis) / 22/01: (R) Ambiente de desarrollo en LZ
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Simulador de créditos | Tactico | 5 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Canales - Pasarela/Middleware de recaudo | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Yackielym Leiva | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | SI | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
CROSS | BACKLOG | BAU |  |  | One FCC | Regulatorio |  | Pendiente | No priorizado | Carlos Rodríguez | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SÍ | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | 2026-05-19 | [6 empty] | Por iniciar | Pendiente | 15/05 (P) Como parte del desarrollo del Middle, se solicitó el mapeo de campos a Miguel y María, que aún está en proceso.(P) Para la solución Batch, se requerirá un desarrollo por parte de COBIS para integrarse con un MFT (Management File Transfer)
INFRA | BACKLOG | BAU |  |  | LBTR - Contingencia Piura | Regulatorio |  | Pendiente | No priorizado | Yackielym Leiva | Sin asignación | Eloisa Huaita | Sin asignación | NO |  | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 23/09 A la espera de atención de Cobis OT #283268 - Campos adicionales en registro de cliente.17/10: (P) Actualización de enlaces (P) BCR Nos de fechas de ventana de pruebas. 27/10: (P) Actualización de enlaces (P) BCR Nos de fechas de ventana de pruebas. 03/11: (P) Actualización de enlaces. (P) BCR nos de fechas para pruebas
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Mejora de rendimiento Cámara (fotos ) | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Renzo Huayllasco | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | SI | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
SISTEMATICA | BACKLOG | CHANGE |  |  | Visualizador y editor de reglas de negocio (Motor de Reglas v1) | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Yeltsin Sotelo | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 18/09: El equipo de proyectos cuenta con el requerimiento elaborado por el mismo equipo. 22/09: Ya se cuenta con el requerimiento; sin embargo, se tiene pendiente otros requerimientos producto del oficio de SBS por lo que se tomará segun diponibilidad de recursos.
WEB | BACKLOG | BAU | App cliente MVP 1 |  | Agregar identificador de canal de origen de reclamos y requerimientos | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Dianne Ascurra | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | 2026-05-13 | 2026-05-15 | [5 empty] | Por iniciar | Pendiente | Revisar con PO: victor que se registre el canal de reclamo ya que Legal necesita el canal, validar con Legal si este campo puede ser autocompletado por el cliente
WEB | BACKLOG | BAU |  | Link | Gestión de leads de SCB para pasivos | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | María Fernanda Iturrino | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2026-04-24 | [6 empty] | Por iniciar | Pendiente | 05/05 Mafer indicó que las dudas de Jesús no impactaban su requerimiento y no debían detener la priorización. / 24/04 Se recibieron comentarios y consultas de Jesús Vargas.
SISTEMATICA | BACKLOG | BAU |  |  | Módulo de gestión de accesos | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Renzo Huayllasco | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | NO | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
INFRA | ENTREGADO | BAU |  |  | SailPoint | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Renzo Huayllasco | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-05-26 | 2025-10-30 | 2025-11-30 |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | 10/12 - Dependencia de la OT de cobis - infra termina el 19/12 en producción con los accesos a usuarios | 25/08: Pendiente COBIS envie propuesta tecnica / 05/09: En planificación con COBIS. Sin fecha fin.08/09: Renzo indica que ya recibio la respuesta de configuración de IPs con Cobis el jueves 04/09. 27/10: OT de jerarquia (28/10 revisión). Corporativo. 27/10: OT de jerarquia (28/10 revisión). Corporativo.
COBIS | BACKLOG | BAU |  |  | Actualización de CIIU | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Joao Rivera | María Laiza | Oimer Pérez | María José Garrido |  | SI |  |  |  |  | 2025-11-21 | [6 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | BACKLOG | CHANGE |  | No tiene | Contratación Remota Crédito V2 - Crédito individual | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Miguel Herencia | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | NO | [5 empty] | 2025-08-18 | [5 empty] | Desestimado | Desestimado | Pausado por priorizar Onb Pasivos y App Cliente | 03/10: Queda pendiente retomar y revisar los cambios a ingresar.
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Flujo Offline | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Sin asignación | Sin asignación | NO | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
COBIS | ONGOING | CHANGE | App cliente MVP 1 |  | Código interbancario | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Henry Palacios | Oimer Pérez | Víctor Hidalgo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | FALTA | FALTA | [7 empty] | A tiempo | Diseño | 14/05 Diseño funcional con COBIS
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Multiriesgo | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | BACKLOG | CHANGE |  |  | Pagaré Digital | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Sin asignación | Oimer Pérez | Víctor Hidalgo | SÍ | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente | 12/02: (P) Firma de NDA
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Venta Seguros Vida 2, 3 y Multiriesgos (Venta de Multiples de Seguros) | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 25/08: Pendiente de requerimiento para poder retomar la venta de seguros en app. / 02/09: Aun sin requerimiento. Deadline:05/09 / 05/09: Aun sin requerimiento. Deadline:05/09 / 08/09: Aun sin requerimiento. Deadline:05/09. Pendiente enviar por Yeltsin cuando las primas sean financiadas a consejeros. 10/09 Milagros generará el requerimiento con Ariana. Deadline: 15/09. 22/09: Ya se cuenta con el requerimiento; sin embargo, se tiene pendiente otros requerimientos producto del oficio de SBS por lo que se tomará segun diponibilidad de recursos.
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Landing Construyendo Sueños | Tactico | 6 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar Certificado Vida (APP) | Regulatorio |  | 2025-11-12 | Priorizado | Dianne Ascurra | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-11-12 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 22/01: Se acordó desplegar en inicios de febrero | 21/11: Se solicito a desarrollo iniciar hoy.10/12 se entrega a pruebas de usuario e 19/12. 14/01 (R) Despliegue nocturno de APK 7.8.0 a piloto. 16/01: Se presento error 409 en el app posterior al despliegue del apk e 15/01. El equipo continua atendiendo los bugs
WEB | ENTREGADO | BAU |  | Link | Actualizar Certificado Vida (ONB) | Regulatorio |  | 2025-11-12 | Priorizado | Dianne Ascurra | Miguel Herencia | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 10/12 Se debe volver a solicitar validación a Owner de Legal pero el ambiente de QA presenta error en servicio del proveedor Zytrust
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar nuevo documento de AUDP (APP) | Regulatorio |  | 2025-11-12 | Priorizado | Dianne Ascurra | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 22/01: Se acordó desplegar en inicios de febrero | 21/11: hoy inicia y culmina diseño. 01/12: Aun no se cuenta con tareas. Ya se exigio al equipo. 12/12: Indicaron que se iniciará en el siguiente sprint (16/12). 14/01 (R) Despliegue nocturno de APK 7.8.0 a piloto. 16/01: Se presento error 409 en el app posterior al despliegue del apk e 15/01. El equipo continua atendiendo los bugs
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Ampliados 3 | Estrategico |  | 2025-01-29 | Priorizado | Dany Saldaña | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | SI | SI | SI |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2025-03-20 | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo |  | 01/09: Integración con el apk de desgrabamen. Repriorización / 05/09: Pendiente priorizar frente a otros RQs / 08/09: Pendiente pase de OT con COBIS 13/09. 18/09: Pruebas de Regresión del 98% -- (17/09). 22/09: Error en flujo de refinanciados. Se realizará una prueba post despliegue (hoy 8pm). Capacitación piloto + AOP 24/09. Validación contable y liquidación automatica. Deadline 25/09. 03/10: la parte contable aun no se realiza correctamente para la salida del apk. se realizará de forma manual.
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | BCR ¦ Actualización de tasas máximas | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Julio Cabrera | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | No | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 23/09 A la espera de atención de Cobis OT #283268 - Campos adicionales en registro de cliente. 13/10: Si bien Julio ha enviado un correo indicando la baja de la tasa, aun no se envia el tarifario y el requerimiento para modificar tanto en app como en web. Aplica para solidario e individual. Se ha dado como fecha limite para el envío del req para el 17/10 - salida de forma Masiva. 17/10: El requerimiento se recibio el 15/10 y se solicito el conforme de la HU (sin respuesta hasta hoy). De igual manera, se solicito al equipo avanzar con la modificación dado que es regulatorio. 27/10: Dado a que se tiene solo 1 backend para ver negocio y regulatorio, se iniciará el desarrollo hoy
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Clausulado del DUC - Resolución seguros | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-09-10 | 2025-10-16 |  | 2025-10-25 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo |  | 03/10: El 25/09 se tiene el conforme de QA, dado a que no se puede pilotear, pasará posterior a la salida del APK 7.5.0. 13/10: Se pidio al equipo validar sii se cuenta con las modificaciones del clausulado en el flujo express. Pendiente pruebas Owner. Se debe de desplegar a Masivo. 17/10: el 16 solicito Dianne actualizar los pies de pagina del DUC, estamos a la espera de la actualización del req por su lado
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Credito Crediagua (ASOMIF) - V2 Nuevo nemonico | Estrategico |  | 2025-09-23 | Priorizado | Gustavo Morón | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-10-16 | 2025-12-01 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 22/01: Pendiente de pruebas por capacity. Pendiente de backend (correo: RE: Matriz de casos del APK 7.8.0_ambiente de QA del 15/12). Atendido en la HU 29048 | 10/09 Pendiente requerimiento. 22/09: Desde el 10/09 se espera el requerimiento. Esta pendiente el cierre del NDA por parte de Oficial de datos personales - comercial menciona el manejo manual por medio de data. <comercial va a pedir un nuevo producto. 10/12 - se entrega el archivo de tasas con valores preliminares - el archivo de prd se entregará 15/12.Se estima teminar las pruebas el 17/12 - pase a producción: 22/12. 12/12: Se tiene la parametria correcta. Pendiente actualización de casos de pruebas. (P) pendiente capacity para pruebas y parametria.
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Desgravamen Regulatorio | Regulatorio |  | 2025-06-02 | Priorizado | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-05-27 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 25/08: Sin desgravamen: Negociación de tasa (Jose Calle) / Documento de desistimiento de seguro (Dianne) / Modificación del clausulado (Dianne) / Regla de Garantia (Dany). Pendiente atención de redmine de COBIS # 280302 / 26/08: Se atendió redmine de COBIS # 280302. FALTA se definio regla alto retorFALTA. / 02/09: Inicia pruebas Owner (dado errores en el apk un dia anterior). Se agrego un checkbox con texto solicitado por legal. / 05/09: Se actualiza fecha fin al 05/09. Fecha anterior: 01/09. Pendiente cierre de pruebas owner y pruebas de migración QA. FALTA se tiene una respuesta por Dany cuando el monto supere los 100k sin seguro. / 08/09: Se capacito hoy a las asistentes. Mañana capacitación a la red, debiendo de participar: QA, Legal y Comercial. Hoy se ejecuta el pase a producción en el apk 7.4.5. Posible riesgo de OT por COBIS (Ti debe solicitar el pase a producción para hoy 08/09).
APP | ENTREGADO | BAU |  | Link | Flujo express | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | SÍ |  |  | 2025-04-21 | 2025-07-15 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo |  | 25/08:Integración con Ampliados 3 / Independización de seguros y desgravamen optativo (Tendrá negociación de tasa?) (Jose Calle). Pendiente atención de redmine de COBIS # 280302 / 26/08: Se atendió redmine de COBIS # 280302 / Pendiente definicion de base con Jose Calle, Paulo, Joao / 02/09: Se ha recibido el 01/09 la base por parte de Riesgos. Pendiente de ser validada por Joao y Jose Calle. Deadline:03/09. Se esta realizando las pruebas del alcance 1 y el desarrollo del alcance 2. / 05/09: Se recibio la base el 02/09. Pendiente revisar con Yeltsin para cumplimiento. Deadline 05/09. 08/09: Se observó la base recibida, Paulo indico que el jueves 11/07 iba a entregarla revisada con lo de Joao y Jose Carlos ; sin embargo, Yeltsin indica que puede continuar. 09/09: Se revisarán las HUs frente a los cambios que hubieron por los seguros optativos. - se atiende en S19 / 11/09: Se esta desarrollando el alcance 2 y probando el alcance 1. El desarrollador ha dejado 2 días sin desarrollo dado que esta viendo la homologación del nuevo APK. 18/09: Standby, ell equipo enfocado en cerrar el APK 7.5.0. Jose Calle esta atentiendo los bugs reportados. 22/09: Desarrollo. Deadline:23/09. QA inicia 24/09, pendiente nueva estimación. 03/10: SLA de ciber seguridad para testeo de vulnerabilidades. Flujo Cobis: Revisandose con COBIS. La base de preaprobados no se encuentra en producción y Maria no lo tenia considerado, se regularizo el 03/10 con el DRD, pero se indico por el lado de Data los limitantes para llegar a la fecha. 13/10: SLA de ciberseguridad para testeo de vulnerabilidades. (R) En espera de respuesta del ticket de COBIS para el reporte de desembolso. Comentario de Diana donde se esta visualizando una tasa distinta al final. 14/10: se desplegará oculto con la versión 7.5.0 y aún no se comunicará hasta resolución de observaciones. 16/10: Se tiene pendiente la subida de la data de campaña. De parte de COBIS se tiene pendiente el reporte de desembolso (hoy rpta) y la contabilidad. 17/10: Se tiene pendiente la subida de la data de campaña. De parte de COBIS se tiene pendiente el reporte de desembolso (hoy rpta) y la revisión de activación. 27/10: Se tiene atendido por parte de COBIS el reporte de desembolso. Queda pendiente la validación del workflow con Yeltsin. 03/11: (P) Validar reporte de desembolso. (P) Pruebas finales QA. 07/11: (P) Reporte de desembolso QA y Owners. 14/11: Cobis indica que necesita OT para reporte de desembolso. 21/11: (P) Pruebas en Banbif y soporte de reporte de activas. Hoy 21/11 se probará. (P) Se retirará tipo de desembolso "retiro en banbif" para poder iniciar venta por flujo expres.. No se puede utilizar debido por la restriccion de canal banbif el cual saldrá con la 7.7.0. 01/12: (P) agregar tipo de desembolso "Retiro en Banbif" ya que ya fue corregido el dia viernes 28/11 en COBIS. 10/12 - con la salida del apk 7.7.3 se soluciona el bug de las imágenes y se puede enviar - pendiente validacion con usuarios
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | LEGAL ¦ Restringir el backlist de datos de personal de Surgir en APP | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-06-10 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo |  | 22/09: Impactado por ampliados con el apk 7.5.0. 03/10: Impactado por el despliegue del APK 7.5.0. 17/10: Se encuentra en producción piloto.
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Mejora en el componente de Camara | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Renzo Huayllasco | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2026-01-23 | [6 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Mejoras en Desgravamen Regulatorio v2: Tasa de alto retorno y Monto 400 a todo el grupo, cuando un mimebro coloque sin seguro desg | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2025-09-03 | 17/09/205 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo |  | 09/09: en desarrollo, se ib a entregar a pruebas el 10/09 en un apk. Se propone integrarlo en una versión 7.5.0 con ampliados para salir a produccion el 17/09. 22/09: Impactado por ampliados con el apk 7.5.0. 03/10: Se envio un correo para el inicio de las pruebas el 02/10.17/10: Se encuentra en producción piloto.
APP | ENTREGADO | BAU |  | Link | Modificación Monto solidario S/1200 | Estrategico |  | 2025-08-22 | Priorizado | Gustavo Morón | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2026-08-22 | 2025-08-21 | 2025-09-01 |  | 2025-08-23 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 25/08: Pendiente de requerimiento app. / 22/08 paso a PRD. / 28/08: Regularización de requerimiento / 01/09: Pendiente de requerimiento web. / 05/09: Pendiente de requerimiento web. Deadline: 05/09. 08/09: Se recibio el req de la web y app. Con respecto a la web, el req fue enviado el viernes a las 6pm, solicitando que pase el 09/09. Se informo que se iba a transferir con la HU el mismo dia pero que se dependia la atención según TI.
APP | ENTREGADO | BAU |  | Link | Requerimiento de Reglas de Riesgos / Negocio | Estrategico |  | 2025-09-17 | Priorizado | Dany Saldaña | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-11-24 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | Salieron a producción: 28621 log de reglas, 28646 28627 reglas de admisión, 28609 no bancarizado. Se desestimó: 28645 CMA solidario para control de paralelo. Tienen dependencia de Comecial por rol de aprobador: 28573 28582 regla monto max, 29191 plazo max. | 10/09 Pendiente requerimiento. 22/09: Se recibio el requerimiento por parte de Paulo. Se envió a Dany correo pidiendo que confirme si él estaba de acuerdo y que confirme también si lo habían revisado con Comercial, se copio a Gustavo, Diana y David / 13/10: Dany indico que actualizará sus reglas el 10/10. 14/10 Dany envió cambios en su requerimiento, se están revisando para actualizar las HUs. Se avisó a equipo de desarrollo. 17/10: Se actualizó la HU y se derivo al equipo de desarrollo. 27/10: tiene un 80% de UX. 07/11: (P) estimación por parte de TI. 14/11: (R) Flujo de excepción de comercial tiene que ser revisado con Yeltsin. (R) Creación de Rol aprobador excepción comercial. 21/11: (P) Flujo de excepción de comercial tiene que ser revisado con Yeltsin. (r) Creación de rol aprobador exc. comercial / 01/12: (R) Dependencia de la creación de rol con ciberseguridad. (R) Aún no se encuentra desplegado en QA. Falta actualización de fecha de salida. 05/12 Se identificó que solo podrán salir a producción 2 HUs al no tener dependencias. (R) Las otras 3 dependen de creación de rol en Cobis y SPIKE de workflow. 10/12 - se indica que estaría entregandose a pruebas de usuario el 16/12. aun pendiente el rol para el avance de las 3 HUs. 12/12: pruebas de usuario el 16/12. Aun pendiente el rol para el avance de las 3 HUs / 29/12 Pruebas QA bloqueadas por ingesta de datos en Base Ampliados y falla en servicio de valores para cálculo de reglas de admisión. Ambos puntos en manos de Yeltsin y Harvey. El equipo de QA calcula 2 días más de pruebas luego de resolución de bloqueante. / 12/01 Se están culminando las pruebas de regresión y migración, y obteniendo los OK de Owners para el despliegue a piloto mañana. 14/01 (R) Despliegue nocturno de APK 7.8.0 a piloto. 16/01: Se presento error 409 en el app posterior al despliegue del apk e 15/01. El equipo continua atendiendo los bugs. 22/01: Se acordó desplegar en inicios de febrero
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Retanqueo Grupal V1 (POC) | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | FALTA | NO | NO | NO |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-08 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 25/08: Pendiente de requerimiento. Pendiente atención de redmine de COBIS # 280302 / 01/09 - Se integra en el apk 7.4.5 para pruebas owner / 02/09 inicia pruebas owner - riesgos, legal, comercial / 04/09: fecha tentativa de salida a piloto / 05/09: Sale en APK 7.4.5. Pendiente requerimiento según definicion de lo realizado por DEV. Se envio el 02/09 un bosquejo pero FALTA cumplia con lo solicitado y FALTA se recibio con el impacto a Operaciones. RNF ha observado riesgos en la constitución de grupo y las validaciones manuales. Se tienen que realizar mejoras para: control de miembros de grupo, validacion de monto de ultima cuota. / 08/09: Se recibio el REQ en borrador. Pendiente de enviarlo formalmente. Se estará revisando hoy por la PO para indicarle si esta conforme. Hoy se ejecuta el pase a producción en el apk 7.4.5 Obs: RNF ha observado riesgos en la constitución de grupo y las validaciones manuales. Se tienen que realizar mejoras para: control de miembros de grupo, validacion de monto de ultima cuota.
APP | ENTREGADO | BAU |  | Link | SBS - Actualización de RCP y control de gastos financieros | Regulatorio |  | 2025-06-30 | Priorizado | Dany Saldaña | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SÍ | NO APLICA | NO APLICA | SÍ |  | 2025-06-30 | 2025-09-24 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 21/11: (P) Finalizar las pruebas de QA . (R) Iniciar pruebas owner 21/11 | 03/10: El jueves 09/10 se cierra diseño. 14/10 Dany envió cambios en su requerimiento, se están confirmando las modificaciones para actualizar las HUs. Se avisó a equipo de desarrollo. 17/10: Sin obs.
APP | ENTREGADO | BAU |  | Link | SBS - Añadir campos de ocupación, oficio y profesión en el registro de clientes | Regulatorio |  | 2025-08-26 | Priorizado | Lizbeth Condori | Jhon Solis | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 2025-10-31 |  | 2025-10-27 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | 03/11: Atendido en el pase del APK 6.7.1 a masivo el 01/11. | 23/09 A la espera de atención de Cobis OT #283268 - Campos adicionales en registro de cliente. 03/10: Se ha culminado el diseño hoy y se propuso al owner revisarlo hoy o el lunes 06/10. 17/10: (P) OT de cobis se esta avanzando en front y Backend. En caso no se llegue a la fecha de fines de octtubre e deberá solo almacenar en el backend sin viajar a COBIS. 27/10: La data se estará reflejando a partir del 29/10 junto con el pase masivo
APP | ENTREGADO | BAU |  | Link | SBS - Añadir marca de conocimiento de endoso en proceso de firma | Regulatorio |  | 2025-09-23 | Priorizado | Dianne Ascurra | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-10-31 |  | 2025-10-27 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | 03/11: Atendido en el pase del APK 6.7.1 a masivo el 01/11. | 17/10: Sin obs. 27/10: La data se estará reflejando a partir del 29/10 junto con el pase masivo
APP | ENTREGADO | BAU |  | Link | SBS - Registrar resultados de reglas (CMAs) para individual y solidario | Regulatorio |  | 2025-09-17 | Priorizado | Dany Saldaña | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-10-31 |  | 2025-10-27 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | 03/11: Atendido en el pase del APK 6.7.1 a masivo el 01/11. | 23/09 Pendiente requerimiento. 17/10: Sin obs. 27/10: La data se estará reflejando a partir del 29/10 junto con el pase masivo
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear y parametrizar nuevas oficinas en Arequipa | Estrategico |  | 2025-12-17 | Priorizado | Diana Quintana | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear y parametrizar nuevas oficinas en Lambayeque | Estrategico |  | 2025-12-17 | Priorizado | Diana Quintana | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear y parametrizar nuevas oficinas en Lima 1 | Estrategico |  | 2025-12-17 | Priorizado | Diana Quintana | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 12/01 (P) Inicio de pruebas, se encuentra parametrizado contablemente desde el 30/12/2025. 14/01 Se iniciaron las pruebas de QA. (R) Limitante de cantidad de usuarios disponibles
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear y parametrizar nuevas oficinas en Lima 2 | Estrategico |  | 2025-12-17 | Priorizado | Diana Quintana | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | (P) Inicio de pruebas, se encuentra parametrizado contablemente desde el 30/12/2025
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear y parametrizar nuevas oficinas en Piura | Estrategico |  | 2025-12-17 | Priorizado | Diana Quintana | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 12/01 (P) Inicio de pruebas, se encuentra parametrizado contablemente desde el 30/12/2025. 14/01 Se iniciaron las pruebas de QA. (R) Limitante de cantidad de usuarios disponibles
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear y parametrizar nuevas oficinas en Piura - Bellavistas | Estrategico |  | 2025-12-17 | Priorizado | Diana Quintana | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 22/01: Se tiene un retraso por la caida de cobis en STG. | 12/01 (P) Inicio de pruebas, se encuentra parametrizado contablemente desde el 30/12/2025. 14/01 Se iniciaron las pruebas de QA. (R) Limitante de cantidad de usuarios disponibles
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Pasivos (creación de subproducto y actualización de tasas) | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | María Fernanda Iturrino | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 03/11: Se solicito con urgencia el 31/10. Fue aceptado por Renzo para avanzar lo más pronto posible.
CROSS | ENTREGADO | BAU |  |  | Vulnerabilidades Bitsight | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Renzo Huayllasco | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo |  | 03/10: Fue reportado el 30/09, se reviso con Yeltsin hoy 03/10 y se determino que si se debe de atender ya que no es falso positivo y que tenemos 10 días calendario para atender las 3 vulnerabiulidades detectadas. 13/10: Hoy se solicito el pase a producción, con ello se solicitará el scaner a ciberseguridad.
CROSS | ENTREGADO | BAU |  |  | Vulnerabilidades IFA'S | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Renzo Huayllasco | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-02-01 | 28/02/025 | 2025-10-06 |  | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 03/11: Se tendrá una reunión con ciberseguridad para entender cuales aplican y cuales no. | 25/08: Pendiente Scanner de proveedor (Ciberseguridad) / Pendiente de COBIS (enumeración) / 2 Falsos positivos. / 27/08: / Pendiente de COBIS (enumeración) / Pendiente una vulnerabilidad FALTA certificadax / 08/09: Pendiente de COBIS (enumeración). Deadline: Pase a producción 01/10. Se tiene una vulnerabilidad pendiente de definición de atención con Yeltsin. 11/09: COBIS indica que la vulnerabilidad de Enumeración se encuentra en producción pero quedo pendiente que Yeltsin que realice la prueba en producción. Sin fecha estimada para la vulnerabilidad pendiente. 22/09: 1. Vulnerabilidad por certifiicar. 2. Vulnerabilidad "enumeración" en espera de pase a producción el 06/10. 3. Nueva vulnerabilidad por estimar. Deadline: 24/09. Se certifico la vulnerabilidad el 23/09. 24/09: 1. Vulnerabilidad "enumeración" en espera de pase a producción el 06/10. 3. Nueva vulnerabilidad por estimar. Deadline: 24/09. 03/10: Se revisaron 3 vulnerabilidades encontrandose 2 falsos positivos y uno por ser atendido por ciberseguridad. Pendiente uno por certificar con Deloitte hasta el 07/10.13/10: En espera del reporte de Deolitte.
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | Credito Crediagua (ASOMIF) - MVP Control por base | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 25/08: Pendiente de requerimiento en app ( se va a necesitar flag en aplicación?) / 28/08: Se asocia al requerimiento de Ampliación de plazo. / 01/09: Aun FALTA se cuenta con requerimiento ( Comercial - David M) / 05/09: Requerimiento recibido el 04/09. Se debe de revisar por el equipo de proyectos: Deadline:09/09 / 08/09. Se debe de revisar el requerimiento por el equipo de proyectos: Deadline:09/09. 10/09: Se coordiFALTA con David que el control se llevará por una base por fuera con el equipo de DATA BI - pendiente comunicar al CLC de surgir de manera informativa. 22/09: NDA sigue pendiente de firma (revisión con Boris), desdde el 18/09.
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | DF-Contingencias | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Dany Saldaña | María Laiza | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO |  | NO | NO | NO |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-18 |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | DF-Negocio | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Dany Saldaña | María Laiza | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO |  | NO | NO | NO |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-15 |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | IFRS9: Pendiente estimación | 17/10: Sin obs.IFRS9: Pendiente estimación
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | DF-Regulatorio | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Julio Cabrera | María Laiza | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO |  | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-29 |  |  | 100% | 40% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 17/10: Sin obs. 03/11: (P) DRD de minerva al 03/11
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | DF-Riesgos | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Dany Saldaña | María Laiza | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO |  | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-12 |  |  | 100% | 40% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 17/10: Sin obs.
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | Operación Data (Libro Diario) | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Renzo Huayllasco | María Laiza | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO |  | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-03 |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 17/10: Sin obs.
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | SBS - Enviar información de RSEs de crédito solidario (cartera activa) (Requerimiento de revisión de registros) | Regulatorio |  | 2025-09-17 | Priorizado | Dany Saldaña | María Laiza | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-10-31 |  | 2025-10-27 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | 03/11: Atendido en el pase del APK 6.7.1 a masivo el 01/11. | 23/09 Pendiente requerimiento. 17/10: Sin obs. 27/10: La data se estará reflejando a partir del 29/10 junto con el pase masivo
INFRA | ENTREGADO | BAU |  |  | Ahorro solidario: Creación nuevo nemonico Credito Solidario con ahorro | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | David Meza | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-10-07 | 2025-12-15 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo |  | 07/11: Se culmino la parametría el 05/11, se derivo a COBIS para la parametria contable con el ticket 288579. No tenemos respuesta de COBIS cuando se tendrá la contabilidad. 14/11: Hoy confirmaron la parametria de CREDMUJAH. Queda pendiente los otros nemonicos. 21/11: Parametrizado contablemente CREDMUJAH, PJ Y MOB. Se ha solicitado usuarios a QA. 01/12: Pendiente parametria contable por COBIS (Error 290158)08/12 se detecto que no es error de cobis - sino configuración ya infra corrigio. 29/12: (P) Culminar pruebas / 12/01: Se ha realizado la priorización del APK 7.8.0. Una vez que culminen, se retomaran las pruebas14/01 Se retomaron pruebas / 22/01: Se solicito el conforme a Owners
INFRA | ENTREGADO | BAU |  |  | Autenticación B2C | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Renzo Huayllasco | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 2025-11-07 |  | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 07/11: (R) Pase a producción en en inicio de labores de red/ operaciones 07/11 | 25/08: Ciber demoro en responder las deudas de control / 05/09: Ciber demoro en responder las deudas de control / 08/09: Se tuvo una semana de atraso por infraestructura para creacion de infraestructura B2C. 10/09: QA aún FALTA puede probar. Pendiente despliegue de desarrollo para realizar pruebas de Sonar. Rosa debe coordinar hoy 10/09 con LT Harvey para despliegue y pruebas. 22/09: Vulnerabilidad en SONAR. Deadline 18/09. Sistematica (logueo), verificar pase por cierre de mes. 03/10: Bugs bloqueantes. 13/10: Se inicia pruebas con Owner (David). 17/10: el 13/10 se solicito las pruebas al owner pero aun no brinda rpta. 27/10: Equipo de proyectos realizará las pruebas como apoyo
INFRA | ENTREGADO | BAU |  |  | Creación nuevo nemonico Persona Jurídica | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | David Meza | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-10-16 | 2025-12-01 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado - Masivo | 22/01: Se solicito a QA retomar las pruebas 06/02: Se realizó el pase a PRD. Atendido en la HU 29048 | 07/11: Se culmino la parametría el 05/11, se derivo a COBIS para la parametria contable con el ticket 288579. No tenemos respuesta de COBIS cuando se tendrá la contabilidad. 14/11: Hoy confirmaron la parametria de CREDMUJAH. Queda pendiente los otros nemonicos. 21/11: Parametrizado contablemente CREDMUJAH, PJ Y MOB. Se ha solicitado usuarios a QA. 01/12: Pendiente parametria contable por COBIS (Error 290158)08/12 se detecto que no es error de cobis - sino configuración ya infra corrigio 12/12: Parametrizado PJ. Se puede iniciar pruebas. 29/12: (P) No se puede colocar un crédito de 314/01 Se retomaron pruebas a 60 meses como se solicito, aun se continua revisando con infra desde el 26/12. / 12/01: Se ha realizado la priorización del APK 7.8.0. Una vez que culminen, se retomaran las pruebas
MANUAL | ENTREGADO | BAU |  | REQ_ Nuevos Nemonicos | Crédito para persona jurídica | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 2026-01-27 | 2026-03-23 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | 23/03: Se tuvo el primer caso desembolsado de PJ | Se realizaron las pruebas y se contabiliza el credito, garantias no pero se opto por un asiento contable manual. Pendiente mencionar en web.PJ - con limite de 300K.Formato de RSE para evaluación pendiente enviar por Riesgos. 13/10: Pendiente contractuales (comercial - legal). Deadline 14/10. (p) Power apps. (P) RNF y normativas. Deadline: 20/10. (P) reunión de plaft y reunión con CLC. 17/10: (P) Contractuales (comercial - legal) 17/10. (P) Pruebas power apps (P) RNF + Normativas al 20/10. (P) Reunion PLAFT (20/10). 27/10: (P) Contractuales (Instrucción de desembolso Legal), RNF y CLC Surgir. 07/11: (P) Pendiente definir por David. Hoy Pedro indico que se le envie a el para que el termine de definirlo. (P) RNF con respuesta al 04/11. (P) CLC Surgir - por confirmar. 14/11: (P) Solicitud de crédito por PJ - Dianne. (P) RNF 14/11. (P) CLC Surgir - por confirmar (ACTA). 01/12: (P) cierre de la solicitud de credito de PJ. (P) actualización reglas de nemónicos para retomar pruebas. 12/12: Se tiene la parametria correcta. Pendiente actualización de casos de pruebas. 29/12: (P) No se puede colocar un crédito de 3 a 60 meses como se solicito, aun se continua revisando con infra desde el 26/12. Se encuentra cerrado en pruebas; sin embargo, tiene dependencia en pruebas con CREDMUJAH. / 22/01: Se solicito el conforme a Contabilidad
MANUAL | ENTREGADO | BAU |  |  | Garantía V1 - Inmobiliaria | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Sin asignación | NO | SI | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-02 |  | 2025-10-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 02/09: Pendiente completar con fechas de inicio de entregables. Flujo de inmobiliaria aprobado: Pendiente ejecución de pruebas en PRD (reunión RNF - TI). Pendiente accesos en PRD para las pruebas. Flujos mobiliaria: Pendiente de inclusión de las actividades de seguros / gps. Pendiente contrato CONSATEL (comercial: David M). Pendiente contrato seguros Mapfre (GG) / 05/09: Garantía aparece en reporte, pero FALTA se ha contabilizado. Ya se escaló la consulta a cobis y se pido apoyo a TI. Pruebas en producción pendiente. Aun FALTA se tiene conformidad para ejecución (reunión RNF – TI – Ciber) Flujos mobiliaria: Pendiente de inclusión de las actividades de seguros / gps. Pendiente contrato CONSATEL ( comercial: David M). Pendiente contrato seguros Mapfre. (GG) 08/09: FALTA contabiliza la garantía y comercial ha solicitado un flujo manual. Se tendrá una reunión el 09/09 con Gustavo y todas las areas involucradas (se propone realizar un asiento manual en revisión con Contabilidad). Deadline: 08/09. 18/09: Se acuerda tener el manejo contable por medio de asientos manuales para las garantías. Geneación contractuales por power apps alimentada por tabla de sendapp. 22/09: Pendiente material de capacitación. Deadline: 24/09. Fecha de capacitación (definición comercial).
MANUAL | ENTREGADO | BAU |  |  | Garantía V2 - Mobiliaria - Vehicular | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Sin asignación | NO |  | NO | NO | NO |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | Se entregó el proceso, no hubo desarrollo en App u otra interfaz. | Pendiente proceso de garantia mbiliaria - pendiente seguro + gps. Pendiente seguro vehicular - (Jose C - Mapfre) Pendiente consatel - contrato c/ obs (planeamiento + GG). 17/10: (P) Seguro TREC. (P) Power apps formulario más flujo. (P) Comentarios consatel. 27/10: Aun pendiente (P) Seguro TREC. (P) Power apps formulario más flujo. / (P) Seguro Trek con Jose Carlo C. Pedro indico que ya lo habia recibido pero faltaba decantarlo al equipo. Pendiente cierre de seguros - Pendiente pan de trabajo con consatel
SAP | ENTREGADO | BAU |  |  | Macro Conciliaciones bancarias | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Julio Cabrera | Sin asignación | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO | [8 empty] | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 13/10; Julio envio correo pero no registro el requerimiento y BC segun los formatos establecidos
SAP | ENTREGADO | BAU |  |  | OData SAP-Rubrik | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Julio Cabrera | Sin asignación | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | 2025-12-26 |  |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | 22/01: En desarrollo con Data | 13/10; el formato de requerimiento no cuenta con descripcion, al interno Julio indico que no involucran cambios en data ni a nivel de fábrica. 29/12:(P) Requerimiento enviado por Julio el 26/12. Pendiente indicar si es posible su atención y priorizarse. 16/01: SAP ya brindo los accesos. Data puede continuar.
SAP | ENTREGADO | CHANGE |  |  | Implementación de SAP | Regulatorio | 1 | 2025-02-04 | Priorizado | Julio Cabrera | María Laiza | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2025-02-13 | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 22/09: En la reunión del 19/09, Yeltsin indico que FALTA se podrá implementar dado a la migración de landing zone, la implementación deberia realizarse en febrero 2026. 13/10: Se envio un correo con la cotización de enable al equipo de aministración, haciendo el recordatorio de lo indicado en reunión con Yeltsin. Dado a que debe iniciar el H2H posterior a la salida de LZ. 17/10: Se envio a Administración para que brinde su indicación de los nuevos alcances que se tomaria con enable. Sin indicación de administración
SERVICIOS | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear y parametrizar nuevas oficinas Trujillo | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Diana Quintana | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  |  | 2026-02-04 | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo |  | 12/02: (R) Distribución de QA's
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Agregar reportes de reclamos correspondientes al año 2025 (Abril - Septiembre) | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Implementar campaña escolar "La Campaña escolar inicia mejor" en la web | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 2026-01-13 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar banners e información en la web ante finalización de la campaña escolar 2026 | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar banners e información en la web ante finalización de la campaña navideña 2025 | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 2026-01-02 | 2025-12-16 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  | Link | Actualización brand canales | Regulatorio |  | 2026-04-23 | No priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado | No pasó por Comité de Proyectos, pero es regulatorio.
WEB | ENTREGADO | BAU |  | Link | BCR ¦ Actualización tarifarios tasa 114.13% 010526 | Regulatorio |  | 2026-04-23 | Priorizado | Dianne Ascurra | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado | No pasó por Comité de Proyectos, pero es regulatorio.
WEB | BACKLOG | BAU | App cliente MVP 1 |  | Campaña Lanzamiento App Cliente (Requerimiento Homebanking "Soy Cliente") | Estrategico | 2 | 2026-05-14 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI* | NO | NO | NO | NO APLICA | [7 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar Certificado Vida | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Dianne Ascurra | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2025-10-19 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 21/11: (p) Finalizar pruebas QA
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar documento "Tarifario de Tasas Pasivos" de Gold Select | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  | 2026-04-08 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar documento de “Fórmulas Aplicables a Productos Solidarios” por cambio de monto mínimo a S/1,300.00 | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar documento de ganadores y TyC de la campaña "Cuota Regalona" en la web surgir. | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar documentos caducados, con nombre errado, o incorrectos en las landings y buscador de la web 110226 | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar documentos de procedimientos y las fórmulas de Gold Select en la web | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar documentos y texto Gold Select | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar documentos, formularios y grafica | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-24 |  | 2026-03-24 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar el documento contractual de crédito solidario en la web surgir | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar Información Financiera Trimestral | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar la campaña "Este verano, tu dinero rinde más" | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-29 |  | 2026-02-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar la lista de ganadores del nuevo sorteo "Pavotón Criollazo" en la web SURGIR | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | BCR ¦ Actualizar la tasa maxima de 113.16 a 114.13 | Regulatorio |  | Pendiente | No priorizado | Jose Calle | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
APP CLIENTE | BACKLOG | BAU |  |  | Registro de lead de canal App Cliente | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Nicolás Oviedo | Sin asignación | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar la lista de ganadores del sorteo "Regreso a Clases" en la WEB Surgir | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-15 |  | 2026-03-13 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar la tasa de la campaña “Este verano, tu dinero rinde más" en la web surgir | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar las cartillas pasivos por FSD | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-15 |  | 2026-04-14 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  | Link | Actualizar lista de ganadores campaña "Gana S/ 500 y una súper tasa con SURGIR" | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  | Link | Actualizar listas de ganadores campaña "Cuota Regalona" (Sorteo 2) | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar listas de ganadores para el sorteo “Mujer que inspira” | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-13 |  | 2026-04-08 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  | Link | Agregar estados financieros del 1Q del 2026 | Regulatorio |  | 2026-04-23 | Priorizado | Gabriela Lastarria | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado | No pasó por Comité de Proyectos, pero es regulatorio.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar listas de ganadores para la campaña “La Campaña escolar inicia mejor” (Sorteo 1) | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  | 2026-02-25 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
APP CLIENTE | BACKLOG | BAU | App cliente MVP 1 |  | Proceso para conciliación de Transferencias no Completadas | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Yackielym Leiva | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | [7 empty] | Desestimado | Desestimado | Se revisó con CCE y se desestimó porque indicaron que este escenario no sería necesario | (P) Revisión con CCE
APP CLIENTE | BACKLOG | BAU |  |  | CMS Corporativo para carga de campañas en App | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | SÍ | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar listas de ganadores para la campaña “La Navidad que tu esfuerzo merece” (Sorteo 1) | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Landing Prospera | Tactico | 8 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar Memoria Anual, Directorio e Información Financiera | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar nuevo documento de AUDP (ONB) | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Dianne Ascurra | Miguel Herencia | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado | 10/12 Se debe volver a solicitar validación a Owner de Legal pero el ambiente de QA presenta error en servicio del proveedor Zytrust
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar terminos y condiciones de "Este verano, tu dinero rinde más" | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
DATA | ENTREGADO | BAU |  |  | Automatización de reportes R1, R2 y R3 | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Dianne Ascurra | María Laiza | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar textos y documento de tarifario y TyC para campaña "El momento de ahorrar es ahora" | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Agregar estados financieros trimestrales desde el 2019 al 2025 en la web SURGIR | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Landing Gold Select V2 | Tactico | 9 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
COBIS | ONGOING | BAU |  | Link | OT #265827 - Jerarquía | Regulatorio |  | Pendiente | No priorizado | Yackielym Leiva | Luis De La Cruz | Oimer Pérez | Milagros Bendezú | NO | SI | [11 empty] | A tiempo | Pruebas Owner |  | 31/03 Se tuvo una sesión donde Mafer pidió replantear el alcance. / 09/04 Se envió correo con acuerdos y se programó sesión con María Laiza, Owner y Víctor Palomino para revisiar datos en DL. Ctrl 365 deberá replantear el PDD.
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Formulario web de "Soluciones financieras" para captar leads de Recuperaciones | Estrategico | 10 | 2026-05-07 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI | NO | SÍ | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
COBIS | ONGOING | CHANGE |  | RPA | RPA - Automatización de Operaciones | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Víctor Palomino | Oimer Pérez | Milagros Bendezú | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-09-15 | 2025-12-31 |  |  | 20% | 100% | Atrasado | Desarrollo | 12/02: (B) Ambiente de desarrollo LZ 12/02: (B) Aprobación costos y Arqui. | 23/09 A la espera de atención de Cobis OT #283268 - Campos adicionales en registro de cliente. 13/10: Se enviaron los documentos al proveedor de las pantallas y flujos de desembolso y revisión de documentos. 17/10: Se reviso con el equipo de TI para evaluar los limitantes de acceso a los sistemas. 27/10: (P) Requerimiento Infraestructura. (TI - CIBER). (P) Alcance de desarrollo RPA por parte del proveedor. 03/11: (P) Requerimiento Infraestructura. (TI - CIBER). (P) Alcance de desarrollo RPA por parte del proveedor. 07/11: (P) Requerimiento Infraestructura. (TI - CIBER). (P) Alcance de desarrollo RPA por parte del proveedor. 12/12: CIBER indicó que es viable utilizar la infra de banco en on-premise, Renzo solicitó a Gabriel se firme un contrato sobre el uso de la infra de banco, Renzo también solicitó contratar un devops para ver la infra en landing zone para RPA. El alcance de solicitudes está pendiente de CTRL365. 29/12: (P) Aprobación del documento por el lado de Jesus S. 05/01: se tiene el siguiente estatus:Como próximos pasos seria ya comenzar a trabajar con el documento de diseño de solución del RPA en paralelo venimos revisando todos los ambientes y aplicaciones que necesitamos para el desarrollo de RPA. En este punto del diseño y desarrollo si vamos a tener que validar los siguientes puntos: * Acceso a las aplicaciones que va a necesitar el RPA dentro de su alcance* Hasta el momento para que el RPA ingrese a COBIS se tiene que desactivar el acceso por MFA (doble autenticación) sin embargo ya se hizo la consulta a @Pumaccahua Puma Miguel Angel y se tendría que validar o sustentar con ciberseguridad, caso contrario se debe revisar servicios API que pueda consumir el RPA para estas tareas en COBIS, esto si es importante que se mapeen si tenemos todos los servicios disponibles.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Agregar la campaña "Regreso a Clases" en la WEB Surgir | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Agregar los KW para el documento “Fórmulas Aplicables a Productos Solidarios” | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Agregar nueva cobertura en Trujillo y promocionarla | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Agregar oficina informativa Chiclayo - Región Lambayeque | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-27 |  | 2026-03-10 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | Se cambio la fecha en el comité de expansión.
WEB | ENTREGADO | BAU |  | Link | Agregar reportes de reclamos Diciembre 2025, Enero y Febrero de 2026 | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Dianne Ascurra | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-20 |  |  | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Agregar un nuevo documento regulatorio a la sección Transparencia de la WEB Surgir | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
CROSS | ONGOING | CHANGE |  | Link | Landing Zone | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Renzo Huayllasco | Alan Hernandez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | SÍ | SI | NO | NO | EN PROCESO | EN PROCESO |  | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  | 53% | 88.57% | Atrasado | Desarrollo | 12/02: (R) Atención a Vulnerabilidad (Higiene) (R) Freezing web y sistematica 15/03, solo atención regulatoria y campañas /legales) (P) Aprobación Seguridad y Riesgos (R) Freezing APP Surgir - Nueva fehca pendiente de confirmar (Marzo) | Pendiente cerrar las matrices de QA; el miercoles se tendrá la matriz del APP Surgir - Deivys Osorio. Se necesita tener el fin de matrices, para estimar el presupeusto para cerrar la migración. Pendiente asignación de Perfiles. / 13/09: Riesgo: Pendiente aprobación de presupuesto y freezing de sistemas (desde ?- hasta?). 18/09: PPTO Landing Zone (sesión con Banco 24/09), incorporación del equipo y freezing del sistema.22/09: Revisar el presupuesto de Landing Zone, sesión con Banco el 24/09. Incorporación del equipo. Freezing del sistema. Renzo revisará hoy 22/09. 07/11: (R) No es posible ingresar a la Sistemtatica. Pase en proceso (Minerva -Sistematica). 14/11: Ingresaron 3 de 13 recursos desde el 12/11. Ya tienen acceso. 30/11/2025: Nueva versión de la Landing Zone que impacta en la Capa de Integración y OnBoarding, reprogramando su entrega para el 27/12/2025. 12/12/2025 Compromiso 80% de infra al terminar diciembre. 12/01 (R) Freezing web y Sistemática 15/03, solo atención regulatorio y campañas (legales). (R) Freezing App 02/02, solo atención regulatoria. 19/01: (R) Freezing de web y sistematica es el 15/03. Solo se atenderá regulatorio y campañas. Freezing APP Surgir. Tenemos nueva fecha pendiente de confirmar para Marzo. 22/01: (R) Freezing de web y sistematica es el 15/03. Solo se atenderá regulatorio y campañas. Freezing APP Surgir. Tenemos nueva fecha pendiente de confirmar para Marzo
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Simulador de pasivos | Tactico | 10 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | BACKLOG | CHANGE |  | No tiene | Contratación Remota Crédito V3 - Firma grupal | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Miguel Herencia | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | BCR ¦ Actualización de tasa máxima 113.16% | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Julio Cabrera | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |  | 2025-11-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 23/09 A la espera de atención de Cobis OT #283268 - Campos adicionales en registro de cliente. 13/10: Si bien Julio ha enviado un correo indicando la baja de la tasa, aun no se envia el tarifario y el requerimiento para modificar tanto en app como en web. Aplica para solidario e individual. Se ha dado como fecha limite para el envío del req para el 17/10 - salida de forma Masiva. 17/10: El requerimiento se recibio el 15/10 y se solicito el conforme de la HU (sin respuesta hasta hoy). De igual manera, se solicito al equipo avanzar con la modificación dado que es regulatorio. 27/10: Dado a que se tiene solo 1 backend para ver negocio y regulatorio, se iniciará una vez culmine el desarrollo en el app.
DOJO | BACKLOG | BAU |  |  | Dojo - Asesores y Recuperadores | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Jesus Canto | Sin asignación | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | SI | NO | NO | NO |  | 2026-12-30 | [6 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Historial de campañas V2 | Tactico | 11 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Cambiar la tasa de Depósito a Plazo Fijo a 6.0% TREA (Enero 2026) | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-01-02 |  | 2026-01-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | BACKLOG | BAU |  |  | Landing Seguro Multirriesgo | Tactico | 13 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | ONGOING | BAU |  |  | Mejoras Gastos Financieros (RCP) SBS | Regulatorio | 4 | 2026-05-07 | Priorizado | Dany Saldaña | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2025-12-02 | 2026-01-13 | 2026-02-02 |  |  | 60% | 100% | Pausado | Pruebas QA | 13/02: Pausado por LZ. Pendiente culminar QA | 02/12/25: Respondiendo al reporte desde mesa de ayuda, se concluyó que se necesitaba implementar mejoras sobre el desarrollo de RCP. / 12/02: (R) Regresión. (R) Pruebas Owner. (R) Propuesta piloto 12/02 - 14/02
POWER APPS | BACKLOG | BAU |  |  | Legal - Seguimiento de Auditoría | Regulatorio |  | Pendiente | No priorizado | Dianne Ascurra | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | SI | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Cambio de texto Zona de Cobertura y Promociones | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado | 22/01: Se tiene el conforme desde el 16/01. Sin embargo, se tiene dependencia de las otras HUs de web.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Campaña "Gana S/ 500 y una súper tasa con SURGIR" | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Campaña de Recaudos (Cuota Regalona) | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-01-15 | 2025-01-30 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado | 22/01: Se acordó en que saldría el 26 con las otras HUs de WEB
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Campaña pasivos "Cuando eliges bien, tu dinero crece más" | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-04-15 |  | 2026-04-14 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Contar con la documentación e información necesaria para brindar créditos a persona jurídica | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | CHANGE |  | Link | Contratación Remota Crédito V1 - Crédito individual | Estrategico |  | 2025-01-29 | Priorizado | Ariana Pérez | Miguel Herencia | Oimer Pérez | María José Garrido | SÍ | SI |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-02-02 | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado | 21/11: (R) De los dos clientes que se tenia para realizar el desembolso, aun no pueden continuar con el flujo. Se ha propuesto al G.TI para hacer pruebas en producción con staff y no usar a los clientes reales como pruebas. Ello no fue aprobado por el gerente. | SLAs atención Corporativo / Migración Landing Zone / 02/09: Se ha recibido la base por parte de Riesgos. Pendiente de ser validada por Joao y Jose Calle. Deadline: 03/09 / 05/09: Se actualiza la fecha fin al 15/10. Fecha anterior: 01/09. TI indica que fue aprobado por Pedro el 02/09 / 08/09: Pendiente el menú en backend por parte del LT (Harvey Sánchez). Deadline: 08/09 / 10/09: Tarea de LT Harvey sobre menú y botón "Crear" aún está pendiente, deadline: 10/09 11am. Despliegue de imagen Identy (OCR y FACE) FALTA fue exitoso. LT Miguel debe reunirse con Identy y equipo backend hoy 10/09 para desbloquear despliegue. / 15/09 Se tiene retraso de semana y media; se espera cerrar la brecha. Implementación de Biometria. Creación de Subnet´s UAT y PRD; lo cual es bloqueante para la creación del Firewal´s / . 18/09: Creación de Subnet en PRD - Deadline: 13/10. ; creación del Firewall - Deadline: 18/09. 22/09: Creación de Subnet en producción. Deadline: 13/10. 22/09: Creación de Firewall. Pasamos a Landing Zone Dev. Deadline: 26/09. 03/10: Migración de landing zone (desarrollo - UAT (pruebas) - producción). Despliegue de 9 servicios Zytrust. Ajustes servicios identy (exigencias corpo). 13/10: Creación del ambiente productivo 28/10. Actualización de normativas. (R) En las pruebas esta aceptando la copia de DNI, por lo que, se debe de validar por el lado de TI y por el proveedor. 17/10: (R) Migración LZ (DEV-UAT-PRD) 40%. (R) Creación de ambiente productivo 20/10. (R) En caso de prueba acepta copia de DNI. (R) Actualización de normativas. (R) Informe SBS/RNF (10 días despues). (R) Documentación Identy. (R) Brindar otras fechas de EH. 20/10: descuadre del componente cámara en pantalla para la captura del documento. Nivel de exigencia para match de selfie, solo permite avanzar tras varios intentos cuando el nivel es "LOW" (el último de los 7 niveles). 27/10: Se realizo las pruebas owner el 26 de octubre. Pruebas usuario 28 al 30 octubre. (envio a COBIS). Revisión EH (Deloitte) inicia el 28/10. 03/11: (R) Etichal hacking se tendrá el informe el 05/11. (R) Pruebas UAT y QA con fujo COBIS del 04 al 05/11. 07/11: (R) Etichal hacking se tendrá el informe el 07/11. (R) Pruebas UAT (pendiente) y QA (en avance) con fujo COBIS el 07/11. 14/11: Ejecutandose el pase.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Crear el card de promociones para la campaña "Mujer que inspira" en la WEB Surgir | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
DATA | ONGOING | BAU |  |  | Copiar archivo de Ordenes de Pago BANBIF de S3 a Azure | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Yackielym Leiva | María Laiza | Oimer Pérez | Sin asignación | NO | SI | [5 empty] | 2025-12-23 | [5 empty] | A tiempo | Pruebas Owner |  | Se envía DDR al equipo de data. 14/01 (R) Pendiente VB de Operaciones, Proyectos realizó recordatorio
INFRA | ONGOING | BAU |  |  | Creación nuevo nemonico Credito garantía inmobiliaira | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Pedro Navea | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2025-10-16 | 2025-12-01 |  |  | 50% |  | Pausado | Pausado | 14/01 Se priorizó atención de pruebas para nuevas oficinas (Plan de Expansión), se retomará cuando hayan recursos disponibles. | 07/11: Se culmino la parametría el 05/11, se derivo a COBIS para la parametria contable con el ticket 288579. No tenemos respuesta de COBIS cuando se tendrá la contabilidad. 14/11: Hoy confirmaron la parametria de CREDMUJAH. Queda pendiente los otros nemonicos. 21/11: Parametrizado contablemente CREDMUJAH, PJ Y MOB. Se ha solicitado usuarios a QA. 01/12: Pendiente parametria contable por COBIS (Error 290158)08/12 se detecto que no es error de cobis - sino configuración ya infra corrigio. 12/12: Pendiente parametrización con COBIS / 12/01 (P) Inicio de pruebas, se encuentra parametrizado contablemente desde el 30/12/2025
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | En los formularios de créditos no se está guardando la url completa desde donde se llega al formulario | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2026-02-10 | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Garantía V1 - Inmobiliaria | Estrategico |  | Pendiente | Priorizado | Gustavo Morón | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Sin asignación | NO | SI | [5 empty] | 2025-09-22 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 02/09: Pendiente completar con fechas de inicio de entregables. Flujo de inmobiliaria aprobado: Pendiente ejecución de pruebas en PRD (reunión RNF - TI). Pendiente accesos en PRD para las pruebas. Flujos mobiliaria: Pendiente de inclusión de las actividades de seguros / gps. Pendiente contrato CONSATEL (comercial: David M). Pendiente contrato seguros Mapfre (GG) / 05/09: Garantía aparece en reporte, pero FALTA se ha contabilizado. Ya se escaló la consulta a cobis y se pido apoyo a TI. Pruebas en producción pendiente. Aun FALTA se tiene conformidad para ejecución (reunión RNF – TI – Ciber) Flujos mobiliaria: Pendiente de inclusión de las actividades de seguros / gps. Pendiente contrato CONSATEL ( comercial: David M). Pendiente contrato seguros Mapfre. (GG) 08/09: FALTA contabiliza la garantía y comercial ha solicitado un flujo manual. Se tendrá una reunión el 09/09 con Gustavo y todas las areas involucradas (se propone realizar un asiento manual en revisión con Contabilidad). Deadline: 08/09. 18/09: Se acuerda tener el manejo contable por medio de asientos manuales para las garantías. Geneación contractuales por power apps alimentada por tabla de sendapp. 22/09: Pendiente requerimiento web (simulador + docs). Deadline: 23/09.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | INDECOPI - Formularios WEB | Regulatorio |  | 2025-10-16 | Priorizado | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-11-12 |  | 2025-11-12 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 27/10: el viernes se realizo el traslado del diseño, post aprobación del diseño por parte del owner.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Independización de formularios de crédito | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado | 22/01: Se esta avanzando con el requerimiento de Data. Se tendria en QA el viernes y en PRD el miercoles. | 12/01 Dependecia de diseño para nuevo formulario solidario
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Mostrar los documentos de campañas en la web surgir | Tactico |  | Pendiente | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar gráficas y textos por cambio de tasa de noviembre de los productos pasivos | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | María Fernanda Iturrino | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 03/11: Se solicito con urgencia el 31/10. Fue aceptado por Renzo para avanzar lo más pronto posible.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Reporte de Reclamos - Oct y Nov 2025 | Regulatorio |  | Pendiente | Priorizado | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 12/01 QA está terminando de probar, cuando terminen mandarán su conforme y pedirán el OK de Owner. QA estima terminar hoy 1pm
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Retirar "Cuota Regalona 2026" y añadir Día de la Madre | Tactico |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI |  |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Retirar Campaña “Gana S/ 500" | Tactico |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
INFRA | ONGOING | BAU |  |  | Creación nuevo nemonico Credito garantía mobiliaira | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Pedro Navea | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | SI | [5 empty] | 2025-10-16 | 2025-12-01 |  |  | 50% |  | Pausado | Pausado | 14/01 Se priorizó atención de pruebas para nuevas oficinas (Plan de Expansión), se retomará cuando hayan recursos disponibles. | 07/11: Se culmino la parametría el 05/11, se derivo a COBIS para la parametria contable con el ticket 288579. No tenemos respuesta de COBIS cuando se tendrá la contabilidad. 14/11: Hoy confirmaron la parametria de CREDMUJAH. Queda pendiente los otros nemonicos. 21/11: Parametrizado contablemente CREDMUJAH, PJ Y MOB. Se ha solicitado usuarios a QA. 01/12: Pendiente parametria contable por COBIS (Error 290158)08/12 se detecto que no es error de cobis - sino configuración ya infra corrigio. 12/12: Pendiente parametrización con COBIS / 12/01 (P) Inicio de pruebas, se encuentra parametrizado contablemente desde el 30/12/2025
APP | BACKLOG | BAU |  |  | Nuevo producto con plazos mayor a 36 meses para garantías | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | FALTA | [5 empty] | 2025-09-24 | [5 empty] | Por iniciar | Pendiente |  | 25/08: Pendiente de requerimiento / 02/09: Aun sin requerimiento. Deadline:05/09 / 05/09: Aun sin requerimiento. Deadline:05/09 / 08/09: Aun sin requerimiento. Deadline:05/09. 10/09: se recibio requerimiento, en analisis de proyectos y se solicitará matriz de regla de plazo por monto. 22/09: Ayer se recibio el requerimiento pero sin reglas. Se indico que por el momento se iba a capacitar y la asignación de cuotas sería a criterio del asesor. Pendiente confirmar por parte de Comercial si se harían cambios en la web. <Comercial nuevo requerimieto con parametrias reglas >17/10: No se cuenta con requerimiento
SERVICIOS | ONGOING | CHANGE |  |  | Middleware - Interconexión de bancos | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Ariana Pérez | Harvey Sánchez | Oimer Pérez | Milagros Bendezú | SÍ | [6 empty] | 2025-01-28 | [5 empty] | Pausado | Pausado |  | 17/10: Sin obs. 27/10: DRD de minerva pendiente. 03/11: (P) DRD de minerva
POWER APPS | BACKLOG | BAU |  |  | Ope - Supervisión de oficinas | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Yackielym Leiva | Jesús Sambrano | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | SI | [11 empty] | Por iniciar | Pendiente
APP | ENTREGADO | BAU |  |  | Corrección de manejo de regla de admisión con estado civil "Viudo" | Estrategico |  | 2026-03-30 | Priorizado | Diana Quintana | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2026-03-25 | 2026-04-20 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 11/09: FALTA se dio conformidad por parte de PRoductos Activos la formula en COBIS. Se agendo una reunión el 10/09 pero Gustavo indico que se pase para el 17/09. Se debe de revisar y validar la formula pendiente por Beto. 17/09: Gustavo indico que revisará la formula con Jose Calle y evaluarán la viabilidad del cobro. 17/10: Gustavo indico que revisará la formula con Jose Calle y evaluarán la viabilidad del cobro.
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | SBS - Actualizar campo "Motivo" en flujo de Requerimientos | Regulatorio |  | 2025-09-29 | Priorizado | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-29 | 2025-09-19 | 2025-10-31 |  | 2025-10-13 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 03/10: DRD Maria todavia se va atender pero la HU ya esta en pruebas. Lo que impacta su cierre de pruebas y pase a producción
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | SBS - Añadir sección en Transparencia para brindar información de proceso de endoso | Regulatorio |  | 2025-09-23 | Priorizado | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO |  | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-31 |  | 2025-10-01 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
SISTEMATICA | ONGOING | BAU |  |  | Migración del Sistema Comercial a Sistematica | Estrategico | 1 | 2026-05-07 | Priorizado | Pedro Navea | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | SÍ | NO |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-15 |  |  | 10% | 10% | A tiempo | Desarrollo
POWER APPS | BACKLOG | BAU |  |  | Pagarés - ???? |  |  | Pendiente | No priorizado | Yackielym Leiva | Jesús Sambrano | Eloisa Huaita | Sin asignación | SÍ | SI | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB | ENTREGADO | BAU | App cliente MVP 1 |  | Actualización digital de datos personales | Estrategico | 1 | 2026-05-08 | Priorizado | Jesús Vargas | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SÍ | NO APLICA | NO APLICA | SÍ | EN PROCESO | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 100% | 160% | A tiempo | Terminado
APP | ONGOING | BAU |  |  | Deudas de task force N6 | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | Renzo Huayllasco | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2025-05-30 | 2025-09-17 | 2025-10-09 |  | 50% | 100% | Pausado | Pausado |  | 08/09: Pedro pidio validar entre la PO y el Gerente para saber si era necesario su atención. 22/09: Impactado por ampliados con el apk 7.5.0. 17/10: Se encuentra en producción piloto. 27/10: Fue observado en el APK Piloto. Se pasa junto con el APK 7.6.0
COBIS | ENTREGADO | BAU |  | Link | Opción "Otro" para Fideicomisos | Tactico |  | 2026-04-23 | Priorizado | Susan Obregón | Miguel Pumaccahua | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado |  | 31/03 Se tuvo una sesión donde Mafer pidió replantear el alcance. / 09/04 Se envió correo con acuerdos y se programó sesión con María Laiza, Owner y Víctor Palomino para revisiar datos en DL. Ctrl 365 deberá replantear el PDD.
COBIS | ENTREGADO | BAU |  |  | Nuevo nemonico para Solidario con Ahorro | Estrategico |  | 2025-09-23 | Priorizado | María Fernanda Iturrino | Luis De La Cruz | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | [6 empty] | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo
COBIS | ONGOING | BAU |  | Link | OT #242360 - Cancelación anticipada | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | María Fernanda Iturrino | Luis De La Cruz | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-12-24 | 2026-05-06 |  | 80% | 102.3% | Atrasado | Pruebas Owner |  | 31/03 Se tuvo una sesión donde Mafer pidió replantear el alcance. / 09/04 Se envió correo con acuerdos y se programó sesión con María Laiza, Owner y Víctor Palomino para revisiar datos en DL. Ctrl 365 deberá replantear el PDD.
SAP | BACKLOG | BAU |  |  | SAP - Implementación modulos de adminsitración | Estrategico |  | Pendiente | No priorizado | Claudia Galdames | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
COBIS | ONGOING | CHANGE |  |  | RPA - Automatización de envío de EECC Pasivos | Tactico |  | Pendiente | No priorizado | María Fernanda Iturrino | Víctor Palomino | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI | NO | NO | NO |  |  | 2026-03-26 | 2026-06-01 |  |  | 5% | 83.58% | Atrasado | Revisión y análisis | 20/04 Se derivió PDD a Mafer Iturrino para que revise definición del robot. Victor informó que no se podrá avanzar hasta desbloquear temas de Infraestructura | 31/03 Se tuvo una sesión donde Mafer pidió replantear el alcance. / 09/04 Se envió correo con acuerdos y se programó sesión con María Laiza, Owner y Víctor Palomino para revisiar datos en DL. Ctrl 365 deberá replantear el PDD.
| BACKLOG | BAU |  |  | Error por devoluciones (asistentes) - power apps? | Regulatorio |  | Pendiente | No priorizado | Pedro Navea | Sin asignación | Sin asignación | Sin asignación | NO | NO | NO | NO | NO | [8 empty] | Por iniciar | Pendiente
WEB / Onboarding | ONGOING | CHANGE |  | Link | Contratación Remota Crédito - Ampliados | Estrategico | 1 | 2026-05-07 | Priorizado | Isel Santos | Miguel Herencia | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | SI | FALTA | FALTA | FALTA |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-06-29 | 2026-07-15 |  | 24% | 67.65% | Atrasado | Desarrollo |  | 03/10: Queda pendiente retomar y revisar los cambios a ingresar. / 23/03: Se finalizó el diseño y se envió correo para colección de conformidades. (B) No se podrá abordar desarrollo hasta contratar recursos para avanzar en paralelo con Onboarding Pasivos. / 10/04 Se retomó la redacción de HUs. / 22/04 Se enviaron HUs a Owner para conformidad / 27/04 Owner brindó conformidad sobre HUs, se refinarán con desarrollo el 28
WEB / Onboarding | ONGOING | CHANGE |  | Link | Contratación Remota Pasivos V1 | Estrategico | 2 | 2026-05-07 | Priorizado | Ariana Pérez | Miguel Herencia | Oimer Pérez | María José Garrido | SÍ | SI | FALTA | FALTA | SÍ |  | 2026-01-21 | 2025-08-29 | 2026-02-15 | 2026-08-15 |  | 30% | 75.5% | Atrasado | Pausado | Pausado por LZ | 03/10: Implementar mejoras posterior a los cambios de consumer bank. 05/12 Se realizó el hand off de 4 primeras HUs aprobadas por Mafer hacia desarrollo. Equipo de desarrollo ya ha ido avanzando con la generación de componentes. No hay bloqueantes. Pendiente de ingreso en el S13 ( 16/12) / 29/12 Se modifica a status atrasado pues ya se debería contar con la conformidad de todos los Owners sobre el diseño de la experiencia, sin embargo, a pesar de haber tenido reuniones y enviado refuerzos por correo, aún están pendientes los OK de Datos Personales, Legal-Cumplimiento y Producto. / 12/01 Ya se cuenta con OK de todas las áreas sobre la experiencia completa. 4 HUs nuevas ya cuentan con OK de Owner, pero pidió que Lavado de OK a una HU, Lavado aún no ha respondido, esa HU no podrá tomarse en el Sprint, solo se abordarán 3 (sumándose a las 4 anteriores ya desarrolladas). 14/01 4 nuevas HUs entraron a planning, compromiso de cerrarlas en el sprint. (R) Se modificaron pantallas de simulación de tasa y Owner solicitó agregar greneración de cronograma por ser regulatorio, Oimer revisará este punto pues se ampliaría el alcance. (R) Diseño de Sistemática aún en proceso. (R) Despliegue en Cloud Surgir vs LZ. 19/01: (R) Pendiente de conforme de HUs para el sprint 03 por la parte del Owner (Mafer). (R) Despliegue en Cloud Surgir vs LZ. (R) Apis de COBIS, se encunetra amarrado junto al desarrollo por cobis de cancelación anticipada. 22/01: (R) Despliegue en Cloud Surgir vs LZ. (R) Apis de COBIS, se encunetra amarrado junto al desarrollo por cobis de cancelación anticipada. 12/02: (R) Apis Cobis - pruebas QA Cancelación Anticipada. (R) Redacción de HU's pausados por ONB. Ampliados. (R) ANS para pruebas funcionales
WEB | ENTREGADO | BAU |  |  | Actualizar las cartillas pasivos por FSD - Mayo 2026 | Regulatorio |  | 2025-01-29 | Priorizado | Jesús Vargas | Jhon Solis | Eloisa Huaita | María José Garrido | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-18 10:00 |  | 2026-05-18 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado
COBIS | ENTREGADO | BAU |  | Link | Actualizar las cartillas pasivos por FSD - Mayo 2026 | Regulatorio |  | 2026-05-18 | Priorizado | Dianne Ascurra | Celeste Rosales | Oimer Pérez | María José Garrido | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 10:00 | 2026-05-18 |  | 2026-05-19 | 100% | 100% | Atrasado | Terminado
INFRA | ONGOING | BAU |  |  | Conexión BCRP por SIB-FTP | Regulatorio | 1 | 2026-05-19 | Priorizado | Joao Rivera | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO | NO | NO | [6 empty] | 0% | 0% | Por iniciar | Pendiente
Power Apps | ENTREGADO | BAU |  |  | Formulario del Sistema Comercial | Tactico | 0 | Pendiente | Priorizado | Pedro Navea | Harold G. | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO APLICA | NO | NO | NO | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | 100% | 100% | A tiempo | Terminado - Masivo | Se requirio un MVP1 que involucraba formularios que remplace el sistema comercial que se dio de baja por el corporativo.
Power Apps | ONGOING | BAU |  |  | Auditoria de Revisión de Documentos | Regulatorio | 0 | Pendiente | Priorizado | Ariana Pérez | Harold G. | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | NO | NO | NO APLICA | NO | NO | NO | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-06-01 |  |  | 80% | 75% | A tiempo | Desarrollo
Note on P24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: Deadline: Lunes 18/05 @Hidalgo Ricra Victor
Note on W25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se corrige fecha 01/03 a 01/05 según conversaciones con proveedor
Note on F32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Víctor revisará si en reportes capturarán click en botón de “Reclamos y requerimientos” @Hidalgo Ricra Victor
Note on Y47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anterior fecha 09/10/2025 Reply: Anterior fecha 14/10/2025
Note on X52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anterior fecha: 09/10/2025
Note on Y52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anterior fecha 09/10/2025 Reply: Anterior fecha 14/10/2025 Reply: Fecha de salida a producción sin base y reporte de desembolso el 16/10/2025 Reply: se acordó para el 04/11, pero como se retirará tipo de desembolso Banbif, cambiará al 24/11.
Note on Y53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anterior fecha 09/10/2025 Reply: Anterior fecha 14/10/2025
Note on Y55: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anterior fecha 09/10/2025 Reply: Anterior fecha 14/10/2025
Note on F57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Créditos Regla de exposición máxima - Reglas por integrante del préstamo - Excepciones habilitar a comercial en App - Regla de plazo mayor a 36 meses - Tasas por segmento y subsegmento (alto, bajo valor) - Cambio de segmento de cónyuge no bancarizado - Cambio para no bancarizados - Regla de 400 soles (no permitir colocar más de este momento sin seguro desgravamen, controlar que monto mínimo es 1200 soles) - Regla de bloqueo de cliente que ya pertenece a otro grupo
Note on V57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inicio de redacción de HUs tras recibir requerimiento
Note on W57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dev: 24/11/2025 QA: 2 semanas más
Note on X57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se actualiza fecha 12/12 a 07/01 Reply: Se actualiza fecha 07/01 a 13/01
Note on W59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pedido: 14/11/2025
Note on Y73: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Laiza Baltazar Maria Luzmila por favor colocas cuándo salió a producción ☺️
Note on X80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anterior fecha: 6/10/2025 Reply: anterior fecha: 13/10 Reply: anterior fecha: 20/10 Reply: anterior fecha: 05/11
Note on F95: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Generar videos de testimonio de clientes, estadística de tiempos ahorrados, testimonio de asesores
Note on X153: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fecha anterior: 15/10 Reply: Fecha anterior: 05/11

## Hoja4
| listado de prioridades: |  |  |  | consideraciones
1 | desembolso sistematica | monto planificado | monto enviado | monto desembolsado | actualizar normativa de desembolso, ya que la ultima instancia debe de ser operaciones

## Hoja3
Tipo | Tipo | Priorizado
Sistema | Sistema | No priorizado
Responsable Desarrollo | Responsable Desarrollo | Listo para priorizar
Req. | Req.
Proyecto | Proyecto
Prioridad | Prioridad
PO Responsable | PO Responsable
PM Responsable | PM Responsable
Pizarra | Pizarra
Pase a prd | Pase a prd
Owner | Owner
Nueva fecha fin | Nueva fecha fin
Link_Acta de priorización | Link Req
Link_Acta de pase a prod | Fecha Inicio
Link Req | Inicia con LZ
Inicio | Historial de bloqueantes / comentarios
Inicia con LZ | Fin esperado
Historial de bloqueantes / comentarios | Fecha Recepción
Fin esperado | Fecha priorización
FechaRelacion | Etapa
Fecha Recepción | Estado del proyecto
Fecha priorización | Bloqueantes / Comentarios
Fecha Inicio | Avance Real
Etiquetas | Avance Plan
Etapa (grupos)
Etapa
Estado del proyecto
Bloqueantes / Comentarios
Avance Real
Avance Plan
%Variación

## Hoja2 (hidden)
ONGOING | APP | BAU | Ahorro solidario V1: Añadir FATCA |  | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 2026-06-30 |  | 40% | 60% | Atrasado | SI | Pausado | 13/02: Pausado por Landing zone | (P) Sprint 01 no se pudo realizar las pruebas por el APK 7.8.0. 16/01: Se iniciaron las pruebas el 13/01 22/01: (R) Pruebas pendiente por falta de recursos 12/02: (P) Definir necesidad de origen de fondos con lavado. (R) Finalizr pruebas 7.8.3
ONGOING | APP | BAU | Ahorro solidario V1: Configurar roles |  | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-06-30 |  | 80% | 100% | Atrasado | SI | Pausado |  | (P) Sprint 01 no se pudo realizar las pruebas por el APK 7.8.0. 16/01: Se iniciaron las pruebas el 13/01 22/01: (R) Pruebas pendiente por falta de recursos 12/02: (P) Definir necesidad de origen de fondos con lavado. (R) Finalizr pruebas 7.8.3
ONGOING | APP | BAU | Ahorro solidario V1: Crear y Validar prospectos |  | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-06-30 |  | 80% | 100% | Atrasado | SI | Pausado |  | (P) Sprint 01 no se pudo realizar las pruebas por el APK 7.8.0. 16/01: Se iniciaron las pruebas el 13/01 22/01: (R) Pruebas pendiente por falta de recursos 12/02: (P) Definir necesidad de origen de fondos con lavado. (R) Finalizr pruebas 7.8.3
ENTREGADO | APP | BAU | Ahorro solidario V1: Flujo de contratación 1 | APK 7.8.0 | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2026-01-15 | 100% | 100% | Atrasado | SI | Terminado - Piloto |  | 14/01 (R) Despliegue nocturno de APK 7.8.0 a piloto. 16/01: Se presento error 409 en el app posterior al despliegue del apk e 15/01. El equipo continua atendiendo los bugs 22/01: Se acordó desplegar en inicios de febrero
ONGOING | APP | BAU | Ahorro solidario V1: Añadir nuevas firmas |  | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2026-01-27 |  | 2026-06-30 |  | 0% | 0% | Atrasado | SI | Pausado |  | 22/01: En desarrollo.
ONGOING | APP | BAU | Ahorro solidario V1: Añadir nuevos documentos |  | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2026-01-27 |  | 2026-06-30 |  | 0% | 0% | Atrasado | SI | Pausado |  | 22/01: Inicia en el sprint 03.
ONGOING | APP | BAU | Ahorro solidario V1: Añadir nueva pantalla de abono |  | Diana y Mafer | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO |  |  | 2026-06-30 |  | 0% | 0% | Atrasado | SI | Pausado
ENTREGADO | APP | BAU | Clausulado del DUC - Ahorro solidario |  | Dianne Ascurra | Harvey Sánchez | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2025-11-12 | 2025-12-01 |  | 2025-11-30 | 100% | 100% | A tiempo | SI | Terminado - Masivo |  | Se debe de desplegar de forma Masivo el 01/12. 17/10: No se cuenta con requerimiento. 27/10: Ya se cuenta con el requeirmiento. 03/11: (P) Migración Minerva . 07/11: (P) Inicio de desarrollo por parte del Backend. 14/11: Se tiene listo el desarrollo.
BACKLOG | APP | BAU | Ahorro solidario V2 - Creacion de cuentas desde el app surgir |  | Gustavo Moron Mafer Iturrino | Yeltsin Sotelo | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú |  | NO | 2025-07-01 | [5 empty] | Por iniciar | FALTA | Pendiente |  | 12/09 - Se considera desarrollo en app: cambio en pantallas, generacion de doc pasivos, proceso de envio de correo. Dependencia de apis de cobis pasivos para la creacion de cuentas desde la aplicación.
ONGOING | INFRA | BAU | Ahorro solidario V1: Creación nuevo nemonico Credito Solidario con ahorro |  | David M. | Miguel Pumaccahua | Eloisa Huaita | Milagros Bendezú | 1 | NO | 2025-10-07 | 2025-12-15 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 100% | 100% | Atrasado | SI | Terminado - Masivo |  | 07/11: Se culmino la parametría el 05/11, se derivo a COBIS para la parametria contable con el ticket 288579. No tenemos respuesta de COBIS cuando se tendrá la contabilidad. 14/11: Hoy confirmaron la parametria de CREDMUJAH. Queda pendiente los otros nemonicos. 21/11: Parametrizado contablemente CREDMUJAH, PJ Y MOB. Se ha solicitado usuarios a QA. 01/12: Pendiente parametria contable por COBIS (Error 290158)08/12 se detecto que no es error de cobis - sino configuración ya infra corrigio. 29/12: (P) Culminar pruebas / 12/01: Se ha realizado la priorización del APK 7.8.0. Una vez que culminen, se retomaran las pruebas14/01 Se retomaron pruebas / 22/01: Se solicito el conforme a Owners
Note on Q13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: anterior fecha 05/11 se cambia a 01/12 Reply: Por cambio de prioridades se entrega el 17/12 Reply: Se actualiza fecha 03/01/2025 a 30/06/2026
Note on Q14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: anterior fecha 05/11 se cambia a 01/12 Reply: Por cambio de prioridades se entrega el 17/12 Reply: Se actualiza fecha 03/01/2025 a 30/06/2026

## Hoja1
yleiva@surgir.com.pe
glastarria@surgir.com.pe
dascurra@surgir.com.pe
Operaciones: | ariana.perez@surgir.com.pe
Contabilidad: | jcabreral@santander.com.pe
Legal: | ariana.perez@surgir.com.pe
Conducta | dascurra@surgir.com.pe
Cumplimiento | ariana.perez@surgir.com.pe
Riesgos | dsaldana@surgir.com.pe
Comercial: | david.meza@surgir.com.pe
Tecnología: | renzo.huayllasco@surgir.com.pe
Ciberseguridad: | bgonzales@santander.com.pe
Fraude: | bgonzales@santander.com.pe
Protección | Personales: | bcastillo@santander.com.pe | CC:
Pasivos: | dascurra@surgir.com.pe
milagros.lermo@surgir.com.pe
diana.quintana@surgir.com.pe
miguel.pumaccahuapuma@surgir.com.pe
jalcantara@surgir.com.pe
flabarthe@santander.com.pe
miturrino@surgir.com.pe
bgonzales@santander.com.pe

## Backlog_Data
N° | Colaborador | Cargo | Features | Prioridad | Requerimiento | Área Beneficiada | Mes | F. Inicio | F. Fin | %Avance a la fecha | Producción | Observación
1 | Moisés | Ingeniero de Datos | Migración LZ | 1 | Migración de Sistemática SQL a PostgreSQL | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-07-10 | 2025-09-29 | 100% | 2025-11-07 | La salida a producción depende del equipo de Desarrollo
|  |  | Migración LZ | 2 | Migración de Sistemática SQL a PostgreSQL Funcional (Adecuaciones y salida PRD) | Migración LZ | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-31
|  |  | Migración LZ | 3 | Migración de Sistemática SQL a PostgreSQL Extracción (Adecuación y Salida a PRD) | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 100% | 2025-11-07
|  |  | Migración LZ | 4 | Migración LandingZone - Actualización de motores 1. Extraction | Migración LZ | 2026-01-01 | 2025-10-09 | 2025-12-31 | 60% |  | Realizar solo entendimiento y generación del módulo de COBIS en la LZ y de esto traspado a Fidel y Rosa - Extraction
|  |  | Migración LZ | 5 | Migración LandingZone - Actualización de motores 2. Landing | Migración LZ | 2026-01-01 |  |  |  |  | Realizar solo entendimiento y generación del módulo de COBIS en la LZ y de esto traspado a Fidel y Rosa Landing
|  |  | Migración LZ | 6 | Migración LandingZone - Actualización de motores 3. Curated | Migración LZ | 2026-01-01
|  |  | Migración LZ | 7 | Migración LandingZone - Actualización de motores 4. Enriched | Migración LZ | 2026-01-01
|  |  | DF-Negocio | 8 | Generación Modelo de PersonalCredit y actualización manual de dailyloadmd | Seguros | 2025-10-01 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 | Se perdió la data de SendBroker, por lo que hay que crear un paleativo, para insertar los días 24, 25 y 26
|  |  | DF-Negocio | 9 | Extracción y Carga Lineal de Personal Credit | Seguros | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-13
|  |  | Migración LZ | 10 | Migración LandingZone - [POC] Comparacion de librerias del funtional con la de nexus | Migración LZ | 2026-01-01 |  |  |  |  | Seguimiento
Se requiere para cierre del Oct pero aún no hay DRD
|  |  | Migración LZ | 12 | [POC] Conexión Data Lake con SharePoint | Migración LZ | 2026-01-01 | 2025-10-29 | 2026-01-16 | 90% |  | Se puede leer el archivo, queda pendiente la escritura sobre el storge
|  |  | Migración LZ | 13 | [POC] Conexión Data Lake con AS400 | Migración LZ | 2026-01-01 | 2025-10-30 | 2026-01-23 | 90% |  | Bloqueante, lo está revisando Marco Manrrique
|  |  | Migración LZ | 14 | [POC] Conexión Data Lake con AWS | Migración LZ | 2026-01-01 | 2025-10-28 |  | 70% |  | Se sigue evaluando la actualización de claves, ya q debe ser diámicas
|  |  | Operación Data | 15 | Actualización de Valor de Seguro SEGVIDA en la tabla de beneficiarios | Data | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-13
|  |  | Migración LZ | 16 | Arquitectura AWS LandingZone | Migración LZ | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-31
|  |  | Migración LZ | 17 | Adecuación Metadata (archivos de configuración) Extracción, Lieal y Funcional | Migración LZ | 2025-12-01 | 2025-10-29 | 2026-01-23 | 66% |  | Queda pendiente funcional
|  |  | Migración LZ | 18 | POC Conectividad entre DataBricks y Storage asociado a los volúmenes | Migración LZ | 2025-12-01 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 100% | NA
|  |  | Operación Data | 19 | [UDF] Onboarding Arquitectura de Data Banco | Data | 2025-11-01 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 100% | NA
|  |  | Operación Data | 20 | [UDF] Onboarding Código de Data Banco | Data | 2025-12-01 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | NA | Queda explicación de código de entiched y funcional
|  |  | Operación Data | 21 | [POC] SendAPP (Estructuras) | Data | 2025-12-01 | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 100% |  | Pasa a UAT
|  |  | Migración LZ | 22 | [POC] Cambio de modo de conexión de AWS (No debe ser por access key ni Secret Key) | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 100% | NA | Se propone crear una política en AWS para conectar el servicio de S3 con DataBricks
|  |  | Migración LZ | 23 | Change Data Caption (Actividad de registro en paralelo) | Migración LZ | 2025-12-01 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 30% |  | Involucrará un costo por el servicio encendido para capturar valores actualizados
|  |  | Migración LZ | 24 | Documentación y Videos de entendimiento de los motores en LZ | Migración LZ | 2026-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-26
|  |  | Operación Data | 25 | [Factoring] Entendimiento envío de data hacia PostgreSql | Factoring | 2025-12-01 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 100% | NA
|  |  | DF-Riesgos |  | Llevar listas negras a COBIS desde el sandbox de Riesgos | Riesgos | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 100% | 2025-12-15
|  |  | DF-Regulatorio |  | Monitor Plus (Benito) | PLAFT | 2026-01-01 |  |  |  |  | Pendiente DRD
|  |  | DF-Negocio |  | SAP - ODATA (detalle de asientos generado por enable) | Finanzas | 2025-12-01 | 2025-12-26 |  | 5% |  | No se tiene una conexión existosa hasta el momento, pendiente de sesión con Enable (Solo entendimiento y POC de Conexión)
|  |  | Operación Data |  | Revisión proceso BCP Recuado | Data | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 100% | NA | Se solicitó al equipo de Operaciones que no modifique la estructura de los datos
|  |  | Operación Data |  | [POC] SendApp (Estructuras) | Data | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 80%
|  |  | Riesgos |  | Tabla funcional de RSE | Riesgos | 2026-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-19
|  |  | Operación Data | 21 | [POC] Claims (Estructuras) | Data | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 100%
|  |  | Operación Data | 21 | [POC] Requeriments(Estructuras) | Data | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 100%
|  |  | Operación Data |  | Optimización de Código: BD CUOTA CERO - UNO | Data | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 10%
|  |  | Migración LZ |  | [UDF] Onboarding Código Fondos Colectivos | Data | 2026-01-01
|  |  |  | 10 | [POC] Real Time - SendApp | Riesgos | 2025-11-01 |  | 2025-12-31 |  |  | Se está avanzando en tiempos libres (Despriorizado)
|  |  | Operación Data |  | [Extracción] Versionamiento de esquemas | Data | 2026-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-19 | 80%
2 | Rosa | Ingeniero de Datos | Migración LZ | 1 | Migración BD Minerva Entornos DEV y QA | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-08-15 | 2025-09-18 | 99% | 2025-11-07 | La salida a producción depende del equipo de Desarrollo (Fin: 18/09). Se iniciarán nuevos ajustes por cambios en la base de minerva
|  |  | DF-Contingencias | 2 | Mejora continua de Contingencia Experian (Actualizar Tabla de Origen) | Riesgos | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | Se hace revisión de la tabla origen y se actualiza la forma de carga al cosmos a fin de mejorar rendimiento
|  |  | Operación Data | 3 | Tabla funcional seguro desembolso sbs (Adicional el número Oper Dato Pasiva) | Pasivas | 2025-11-01 | 2025-09-19 | 2025-11-12 | 75% |  | Se detiene el proceso hasta noviembre ya que no hay data para validar
|  |  | DF-Negocio | 4 | Actualizar el proceso funcional de segmentos para que apunten las tablas a minerva | Riesgos | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25
|  |  | DF-Negocio | 5 | Conexión con SAP (Reportes) | Finanzas | 2025-12-01
|  |  | DF-Regulatorio | 6 | Mejora Continua en CMA Funcional tabla histórica (La original solo overwrite) | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13
|  |  | DF-Riesgos | 7 | Mejora continua en CMA Funcional adición de dos campos nuevos | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-23
|  |  | DF-Regulatorio | 8 | Mejora continua Anexo 13 (tabla parámetros) | Tesorería | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-13 | En Proceso-Justo ahora
|  |  | Operación Data | 9 | Mejora Continua Anexo 17 (SBS) Actualización de Nombres de archivos y tabla de parámetros | Tesorería | 2025-10-01 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-13 | Pendiente validacion QA
|  |  | Operación Data | 10 | Mejora continua Actualizar el modelo de dailyloadmd, (restar 5 horas) para extraer la data | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-21
|  |  | DF-Riesgos | 11 | Mejora continua Encriptar campo nro_document en tabla personalLoan (Validar procesos asociados) | RNF | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-25 | En Proceso DE VALIDACION
|  |  | DF-Riesgos | 12 | Mejora continua Actualización de tablas de SendApp para el proceso de RSE de Riesgos | Riesgos | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 | Se actualiza el campo de extracción de las tablas de SendApp y se añade el campo de cecha real (-5 horas)
|  |  | Migración LZ | 14 | Ajustar las tablas de minerva (nuevos campos) con Postgress | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-06 | Se adicionaron nuevos campos a Minerva y esos se deben llevar también a Postgres
|  |  | Operación Data | 16 | Capacitación Trimestral | Data | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-20
|  |  | DF-Regulatorio | 17 | Mejora continua Tablas SendApp (Campos Contractuales, departamento de nacimiento) | Riesgos - Legal | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 100% | 2025-10-29 | Con esta actividad se atiende un DRD (FCC) y parte del DRD de Legal
|  |  | DF-Riesgos | 18 | MEjora Continua en Minerva tablas asociadas al RSE (Campo Isactive) | Riesgos | 2025-11-01 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 100% | 2025-11-06 | Está pendiente el DRD
|  |  | Operación Data | 19 | Diccionario de Variables de acuerdo al código de las tablas de RCC | Data | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 100% | NA
|  |  | DF-Riesgos | 20 | Mejora continua en CMA Funcional (Mejora en tiempo de Procesamiento) | Riesgos | 2025-12-01 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 100% | 2025-12-03
|  |  | DF-Regulatorio | 21 | [Indecopi] Actualización de Requerimientos y Reclamos Validación | Legal | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 100% | NA
|  |  | DF-Riesgos |  | [Mejora continua CMA] Nuevos cálculos | Riesgos | 2025-12-01 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 100% | 2025-12-22 | Se inicia con la definición del diccionario de variables
|  |  | Operación Data |  | [POC] Mejora continua SendApp - Creación de estructuras | Data | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  | NA | POC se entregó a Cielo
|  |  | Operación Data |  | [POC] Mejora continua Reclamos y Requerimientos - Creación de estructuras | Data | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  | NA | POC se entregó a Cielo
|  |  | Operación Data |  | Optimización de Código: RE_HD_SALDOS_POC | Riesgos | 2025-12-01 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 10% |  | Pendiente de Validación por UAT, se optimizó a 27 minutos
2 | Adrían | Ingeniero de Datos | Operación Data | 1 | Construir tabla de ubigeo |  | 2026-01-01
|  |  | Operación Data | 2 | Adicionar campo al formulario de Contactanos |  | 2026-01-01 |  |  |  |  | Pendiente DRd
|  |  | DF-Riesgos |  | Optimización de Código: PRO_ATRIBUTOS_ADMISION |  | 2026-01-01
|  |  | Migración LZ |  | [Cobis] Migración del flujo principal de cobis (Entendimiento - Implementación) |  | 2026-03-01
|  |  | DF-Riesgos |  | Optimización de Código: RE_HD_SALDOS_POC
3 | Fidel | Practicante | Migración LZ | 1 | Migración BD Rules (sqlServer a postgreSQL) | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | 99% |  | La salida a producción depende del equipo de Desarrollo
|  |  | DF-Negocio | 2 | Mejora continua Seguro Rubro actualizar a 15 días (Financiados) | Seguros | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-29
|  |  | Operación Data | 3 | Volcar data de Cuota_Pry cobis 2021 a cuota pry funcional (Respetando particiones) | Data | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-29
|  |  | DF-Regulatorio | 4 | Construcción de la tabla Tipo de Crédito (Generar 5 tablas) y una tabla histórica solo para tipo de crédito | Riesgos | 2025-12-01 | 2025-09-15 | 2025-12-01 | 99% |  | En pausa por despriorización
|  |  | Operación Data | 5 | Construcción de la tabla periodo (DimTiempo) | Data | 2025-12-01 | 2025-08-11 | 2025-11-19 | 100% | 2025-12-22 | Adicionar campo y validar con Joao
|  |  | Operación Data | 6 | Actualización de histórico de Surgir Web (Diferencia en los Json) | Data | 2025-10-01 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 100% | NA | Por dar feedback de parte de Maria
|  |  | Operación Data | 7 | Escaneo de campos sensibles para encriptar QA | Data | 2025-10-01 | 2025-09-19 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15
|  |  | DF-Riesgos | 8 | Mejora continua Functional Reporte de lider grupal debe guardar histórico | Riesgos | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 100% | 2025-10-01
|  |  | Operación Data | 9 | [Metadata] Revisión de tablas de minerva (Perdida de Datos en la Base principal) | Data | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 100% | 2025-10-06 | Desarrollo y se nos indicó que se hará una mejora continua sobre ciertas tablas y en el caso de transacciones que no terminen bien se borran en automático.
|  |  | Operación Data | 10 | Tabla Functional Contractuales de Garantías (SendApp) - Información Crédito | Operaciones, Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-30
|  |  | DF-Negocio | 11 | Mejora continua Seguro Rubro actualizar a 30 días (Financiados) | Seguros | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-13 | Esperar el DRD
|  |  | DF-Riesgos | 12 | [Functional] Tabla de Leads Pre-aprobados (Envío de datos al cosmos de APIBASES) (Flujo Express) | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09
|  |  | DF-Negocio | 13 | Mejora continua Formulario de Requerimientos adicionar una columna | Legal | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-13
|  |  | Operación Data | 14 | Campos a Descencriptar en SendAPP | Data | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-30
|  |  | Migración LZ | 15 | [Cobis] Migración del flujo de Cuota_pry | Migración LZ | 2026-02-01
|  |  | DF-Riesgos | 16 | Actualización Ampliados | Riesgos | 2025-11-01 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-28 | Pendiente DRD
|  |  | Operación Data | 17 | Capacitación Trimestral | Data | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-20
|  |  | DF-Regulatorio | 18 | Reporte de Aceptación de contractuales (SendApp - CheckBox) | Riesgos - Legal | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 100% | 2025-10-30
|  |  | DF-Regulatorio | 19 | Extracción del log de Reglas de admisión (MindRules-Audit) | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 100% | 2025-10-30 | Nueva conexión
|  |  | Migración LZ | 20 | Ajustar las tablas de Rules(nuevos campos de horas) con Postgress | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 100% |  | Pendiente de la culminación de desarrollo
|  |  | DF-Regulatorio | 21 | Mejora Continua para la columna de nombre de Iletrados | Legal | 2025-11-01 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 100% | 2025-11-12
|  |  | DF-Riesgos | 22 | Mejora continua - Adicionar columna sobre la tabla cliente de cobis (3 campos) | Riesgos | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 100% | 2025-11-18 | Se esperó confirmación para identificar si era 1 o 3 campos
|  |  | DF-Regulatorio | 23 | Mejora continua funcional de confirmación cliente (Cambiar partición) | Legal | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 100% | 2025-11-18
|  |  | DF-Riesgos | 24 | Acición de Campos en Minerva asociados al RSE (3 campos nuevos) | Riesgos | 2025-11-01 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 100% | 2025-11-30 | Se hizo el pase de manera parcial, ya que desarrollo aún no llena el histórico.
|  |  | Operación Data | 25 | Revisión de Cargas de Data de todas las tablas para inventario de migración | Data | 2026-01-01 | 2025-11-26 | 2026-01-16 | 90% |  | Reprocesar los pendientes en PRD
|  |  | Operación Data | 26 | Reproceso de WebScraping y procesamiento Manual (3 tablas) | Data | 2026-01-01 | 2025-11-27 | 2026-01-26 | 33%
|  |  | Operación Data |  | Mejora continua en una función en el proceso de funcional de Segmentos y reproceso | Data | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 100% | 2026-01-05 | ya se solicitó el pase aproducción
|  |  | Operación Data |  | Ingestar las incidencias de Mesa de ayuda al DLK (SharePoint Listas) | Data | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-18
|  |  | Operación Data |  | Mejora continua del proceso de revisión de cluster de Riesgos | Data | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 100% | NA
|  |  | Operación Data |  | Script de Plan de Reducción de costos | Data | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 40% | NA
|  |  | Operación Data |  | [Extraction] Extracción de archivos de desembolso de cobis | Data | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 100% |  | Pendiente Conformidad de Operaciones
|  |  | Auditoría |  | Tala funcional de actividades de usuarios (Transacciones no monetarias) | Auditoría | 2026-01-01 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 100% |  | Se volvió a enviar el DRD, ya que el alcance no estubo bien definido.
|  |  | DF-Regulatorio |  | Listas de reclamos de Operaciones para ingestarlas a nivel lineal la data registrada (Reclamos) | Legal | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 100%
|  |  | Operación Data |  | Revisar columnas nuevas sobre el entorno de QA de Rules (Consultar con Luis) |  | 2026-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 100% |  | Pendiente DRD
|  |  | Operación Data |  | Ubicar todos los procesos que usan la tabla periodo | Data | 2026-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 100% | NA
|  |  | Operación Data |  | Mejora continua Tabla Templates (Adicionar columnas nuevas) | Data | 2026-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-15
|  |  | Operación Data |  | Inserción manual de incidencias (histórico) | Data | 2026-01-01 | 2026-01-19
50%
4 | Cielo | UAT | Migración LZ | 1 | Migración de SQL a PostgreSQL (sistemática Minerva) | Migración LZ | 2025-10-01 | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 100% | 2025-11-07 | La salida a producción depende del equipo de Desarrollo
|  |  | Migración LZ | 2 | Ajustar las tablas de Rules(nuevos campos de horas) con Postgress | Migración LZ | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 100%
|  |  | DF-Negocio | 3 | Tabla funcional Seguro Desembolso SBS Mejora Continua (Adicional el número Oper Dato Pasiva) | Pasivas | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-12 | 15% |  | Se detiene el proceso hasta noviembre ya que no hay data para validar
|  |  | Operación Data | 4 | Mejora continua Sacar la tabla loanCustomData de Segmentos a Minerva. | Data | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-25
|  |  | DF-Regulatorio | 5 | Mejora Continua Anexo 13 (Tabla de parámetros) | Tesorería | 2025-10-01 | 2025-09-17 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | Pendiente levantamiento de informacion
|  |  | DF-Regulatorio | 6 | Mejora Continua Anexo 17 (Actualización de nombre de los archivos) | Data | 2025-10-01 | 2025-09-17 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | Pendiente levantamiento de informacion y desarrollo
|  |  | Operación Data | 7 | Analisis de la metadata de PRD VS la de QA (Encontre diferencias en encriptado) | Data | 2025-10-01 | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-09
|  |  | DF-Riesgos | 8 | Mejora continua de tabla funcional RSE , Data incompleta | Riesgos | 2026-01-01 | 2025-09-10 | 2026-01-19 | 80% |  | Se realizará un ajuste en el flujo funcional, cuando desarrollo haya modificado las tablas de minerva (input)
|  |  | Operación Data | 9 | Mejora continua Encriptar campo nro_document en tabla personalLoan | Data | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-25
|  |  | Operación Data | 10 | Actualizar el proceso funcional de segmentos para que apunten las tablas a minerva | Data | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-25
|  |  | Operación Data | 11 | Construcción de la tabla periodo (DimTiempo) | Data | 2025-11-01 | 2025-09-26 | 2025-11-26 | 100% | 2025-12-22
|  |  | Operación Data | 12 | Automatización de validación de Cluster | Data | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17
|  |  | Operación Data | 13 | Backup de extracción del libro diario Notebook | Data | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-06
|  |  | DF-Regulatorio | 14 | Construcción de la tabla Tipo de Crédito (5 tablas) | Riesgos | 2026-01-01 | 2025-10-03 | 2026-01-16
|  |  | Operación Data | 15 | Backup de extracción del Transacciones no Monetarias | Data | 2025-11-01 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 100% | 2025-11-07 | Para antes de cierre de mes
|  |  | Operación Data | 16 | Extracción y Carga Lineal de Personal Credit (Json) | Data | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-13
|  |  | Operación Data | 17 | [Gobierno de Datos] Actualizar Diccionarios | Data | 2026-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-19 |  |  | Revisar y restructurar diccionario de datos
|  |  | DF-Riesgos | 18 | [Functional] Tabla de Leads Pre-aprobados (Envío de datos al cosmos de APIBASES) (Flujo Express) | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09
|  |  | Operación Data | 19 | Preparación y Ejecución de Capacitación Trimestral | Data | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-20
|  |  | Operación Data | 20 | Mejora continua Proyecto Factoring (Banco) Generación de Histórico | Banco | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-13
|  |  | DF-Regulatorio | 21 | Mejora Continua en CMA Funcional tabla histórica (La original solo overwrite) | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-13
|  |  | DF-Negocio | 22 | Mejora continua Formulario de Requerimientos adicionar una columna | Legal | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09
|  |  | DF-Negocio | 23 | Mejora continua Seguro Rubro actualizar a 30 días (Financiados) | Seguros | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-13
|  |  | Operación Data | 24 | Actualización de Valor de Seguro SEGVIDA en la tabla de beneficiarios | Data | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-13
|  |  | Operación Data | 25 | Tabla Functional Contractuales de Garantías (SendApp) (Informe de crédito) | Operaciones, Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-30 | Demora en salir por falta de aprobación de usuario
|  |  | DF-Riesgos | 26 | Mejora continua en CMA Funcional adición de dos campos nuevos | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-23
|  |  | Operación Data | 27 | Mejora continua Actualizar el modelo de dailyloadmd, (restar 5 horas) para extraer la data | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-21
|  |  | DF-Regulatorio | 28 | Mejora continua Tablas SendApp (Campos Contractuales, departamento de nacimiento) | Riesgos - Legal | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 100% | 2025-10-30
|  |  | DF-Regulatorio | 29 | Reporte de Aceptación de contractuales (SendApp) | Riesgos - Legal | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 100% | 2025-10-30
|  |  | DF-Regulatorio | 30 | Extracción del log de Reglas de admisión | Riesgos | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 100% | 2025-10-30
|  |  | Operación Data | 31 | Mejora continua en CMA Funcional (Mejora en tiempo de Procesamiento) | Data | 2025-12-01 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 100% | 22
|  |  | DF-Regulatorio | 32 | Mejora Continua para la columna de nombre de Iletrados | Legal | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 100% | 2025-11-12
|  |  | DF-Riesgos | 33 | Prueba de ampliados (Adicionaron un campo) | Riesgos | 2025-11-01 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-28
|  |  | Operación Data | 34 | Seguimineto de Minerva (3 días) | Data | 2025-11-01 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 100% | NA | En postgress igual disminuye la data (Promedio de 500 registros en detail)
|  |  | Operación Data |  | Optimización de Código: RE_HD_SALDOS_POC | Riesgos | 2026-01-01 | 2025-12-18 | 2026-01-09 | 5%
|  |  | Operación Data |  | Optimización de Código: PRO_ATRIBUTOS_ADMISION | Riesgos | 2026-01-01
|  |  | Operación Data |  | [POC] Mejora continua SendApp - Creación de estructuras | Data | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 2026-01-16
|  |  | DF-Riesgos |  | Llevar listas negras a COBIS desde el sandbox de Riesgos | Riesgos | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 100% | 2025-12-18
|  |  | Operación Data |  | Ingestar las incidencias de Mesa de ayuda al DLK (SharePoint Listas) | Data | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 100% | 2025-12-18
|  |  | Operación Data |  | Script de Plan de Reducción de costos | Data | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 100% | NA
|  |  | Operación Data |  | [Extraction] Extracción de archivos de desembolso de cobis | Data | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 100% |  | Pendiente de conformidad de Operacions
|  |  | Operación Data |  | Mejora continua en una función en el proceso de funcional de Segmentos y reproceso | Data | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 100% | 2026-01-05
|  |  | Auditoría |  | Tabla funcional de actividades de usuarios | Auditoría | 2026-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 100% | 2025-01-12
|  |  | DF-Negocio |  | SAP - ODATA (detalle de asientos generado por enable) | Finanzas | 2025-12-01
|  |  | DF-Regulatorio |  | Listas de reclamos de Operaciones para ingestarlas a nivel lineal la data registrada | Legal | 2026-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 100% | 2025-01-12
|  |  | Operación Data |  | [Extracción] Versionamiento de esquemas | Data | 2026-01-01
|  |  | Operación Data |  | Optimización de Código: BD CUOTA CERO - UNO | Data | 2026-01-01
|  |  | Operación Data | 21 | [POC] Claims (Estructuras) | Data | 2026-01-01
|  |  | Operación Data | 21 | [POC] Requeriments(Estructuras) | Data | 2026-01-01
|  |  | Operación Data |  | Optimización de Código: RE_HD_SALDOS_POC |  | 2026-01-01
|  |  | Operación Data |  | Mejora continua Tabla Templates (Adicionar columnas nuevas) | Data | 2026-01-01
|  |  | Operación Data |  | Inserción manual de incidencias (histórico) | Data | 2026-01-01
|  |  | Operación Data |  | Revisar columnas nuevas sobre el entorno de QA de Rules (Consultar con Luis)
5 | Nayeli | Operario | Operación Data | 1 | Validación de procesos diarios Septiembre | Data | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 | validaciones correctas (constante)
|  |  | Operación Data | 2 | Validación de procesos diarios Octubre | Data | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-31 | validaciones correctas (constante)
|  |  | Operación Data | 3 | Validación de procesos diarios Noviembre | Data | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 100% | NA
|  |  | DF-Riesgos | 4 | Construcción de tabla de Avales - Revisión Usuario - PB | RNF | 2025-12-01 | 2025-07-22 | 2025-10-15 | 90% |  | Se realizara prueba final con usuarios
|  |  | Operación Data | 5 | Backup de extracción del libro diario Notebook (prioridad 2) | Data | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 100% | 2025-10-06
|  |  | Operación Data | 6 | Automatización de validación de Cluster (prioridad 3) | Data | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-17 | Pendiente validar en producción
|  |  | Operación Data | 7 | Validación de data a nivel de tablas (Power Bi) | Data | 2025-11-01 | 2025-09-15 | 2025-11-27 | 100% |  | Iniciado, en proceso. Se avanzará en tiempos libres. La presentación será jueves.
|  |  | Operación Data | 8 | Backup de extracción del Transacciones no Monetarias | Data | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-10-03 | 100% | 2025-11-07
|  |  | Migración LZ | 9 | [Gobierno de Datos] Enlazar cada proceso con las tablas existentes | Data | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30
|  |  | Operación Data | 10 | Preparación de informes de incidencias | Data | 2025-12-01
|  |  | Migración LZ | 11 | Preparación de Matriz de pruebas DataBricks | Data | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 100% | NA | Presentación jueves
|  |  | Operación Data | 12 | Capacitación Trimestral | Data | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-20
|  |  | Operación Data | 13 | Validación de históricos de Web Surgir | Data | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-10
|  |  | Operación Data | 14 | Script de validación de cargas mensuales | Data | 2025-11-01 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 100% | NA
|  |  | Operación Data | 15 | Revisión de Cargas de Data de todas las tablas para inventario de migración | Data | 2025-11-01 | 2025-11-26 | 2025-12-31 | 90% |  | Reprocesar los pendientes en PRD
|  |  | Operación Data |  | Creación de Power BI para directorio de Incidencias Mesa de ayuda | Data | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-19
|  |  | Operación Data |  | Diccionario de Datos | Data | 2026-01-01 |  | 2026-01-07 | 15%
|  |  | Operación Data |  | Colaboración en modelos de Riesgos | Data | 2025-12-01 | 2025-12-08
|  |  | DF-Riesgos |  | Optimización de Código: PRO_ATRIBUTOS_ADMISION (Documentación) |  |  |  |  | 15%
[POC] Actualización de código del proceso Tabla de excepciones y autonomias.
[PB] Dashboard de Actividades de usuarios COBIS
6 | Juan | Analista de Datos | DF-Riesgos | 1 | Revisión de consumo de los gastos del mes de noviembre | Data | 2025-11-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 100% | NA
|  |  | DF-Riesgos | 2 | Proceso cosechas | Data | 2025-12-01 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 100% | NA
|  |  | DF-Riesgos | 3 | Proceso Cuota Cero Uno | Data | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-07 | 100%
|  |  | DF-Riesgos | 4 | Proceso de admisión (Segmentación RCC y Comportamineto) | Data | 2026-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-28 | 88% |  | 16 Notebooks
7 | Gerson | Analista de Datos | DF-Riesgos | 1 | Proceso de excepciones y autonomias. |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 100%
|  |  | DF-Riesgos | 2 | Proceso Diario de Riesgo de Crédito |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-07 | 100%
|  |  | DF-Riesgos | 3 | Proceso de cobranza |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 100%
|  |  | DF-Riesgos | 4 | Fact_Desembolso |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 80
|  |  | DF-Riesgos | 5 | Supervisión Cap 1 y Cap 2 |  |  |  |  | 40
Note on F129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Condicionado a despliegue de mejora (integración RSE grupal, con corrección de diferenciación de registros por fechas) - expectativa: 16/10 apk 7.5.1
Note on J183: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dependencia habilitación Power BI

## Combos
Etapa | Estado | Clasificación
Pendiente | Atrasado | Estrategico
Revisión y análisis | A tiempo | Tactico
Diseño | Por iniciar | Regulatorio
Desarrollo | Pausado
Parametría | Desestimado
Pruebas QA
Pruebas Owner
Ciber
Listo para despliegue
Terminado
Terminado - Piloto
Terminado - Masivo
Desestimado
Pausado