## Resumen
MIGRACIÓN BACKEND — SEGUIMIENTO GLOBAL DE ACTIVIDADES
Proyectos: Core_Surgir ¦ Onboarding ¦ Web Surgir · Capas: Integración + Backend · Total APIs: 35 ¦ Total actividades por API: 25
TOTAL APIs | ACTIVIDADES TOTALES | ACTVS. COMPLETADAS | % AVANCE GLOBAL | PEND. DEPLOY DEV | META | NODE/JAVA VERSIONES | SONAR PENDIENTE
35 | 875 | 813 | 92.91% | 5 | Abr 2026 | 24 / 21 | 0
12 Integ. + 16 Back. + 7 Orq. | 24 act. x 35 APIs | de 840 actividades | todas las actividades | Ningún API desplegado aún | Go Live adelantado | NodeJS 24 + Java 21 | Todas las APIs pendiente
RESUMEN POR CAPA — Progreso de actividades completadas
Capa | APIs | Act. Totales | Completadas | En Curso | Pendientes | % Avance | Deploy DEV
Integración | 12 | 300 | 288 | 0 | 12 | 96% | Pendiente
API | 16 | 400 | 366 | 20 | 14 | 91.5% | Pendiente
Orquestación | 7 | 175 | 159 | 3 | 13 | 90.86% | Pendiente
TOTAL GENERAL | 35 | 875 | 813 | 23 | 39 | 92.79% | Pendiente
PROGRESO POR ACTIVIDAD — % de APIs con la tarea completada (capa integración + capa backend)
Actividad | Completadas (Integ.) | Completadas (Back.) | Completadas (Orq.) | Total Complet. | % APIs Completadas | Estado global
Creación de componente Gluon | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Migrar versión Java 11 a 21 | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Migrar SQL hacia Postgres | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Implementación de arquitectura Gluon | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Secuencia de deployment con YMLs | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Generación Swagger de API (.yml) | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Levantar API (build and dev) | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Validar endpoints | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Unit Tests (UTs) | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Subir cambios a GitHub y Azure | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Generar PRs a deployment y dev | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Configurar SonarQube / Vulnerabilidades | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Instalación de node24 en laptop | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Distributed Tracing (App Insights) | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Propagación de nuevos headers | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Validación de headers | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Modificar dockerfile con imagen adecuada (22 o 24) | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Corregir statusCode y mensaje de respuesta endpoints | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Implementar estándar de logging | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Capt. Deployment | 12 | 16 | 7 | 35 | 100% | Completado
Doc API .md | 12 | 15 | 7 | 34 | 97.14% | Completado
Carga imagen al ACR | 12 | 14 | 7 | 33 | 94.29% | Completado
Deploy DEV | 12 | 13 | 5 | 30 | 85.71% | En Curso
Valid. Servicio DEV | 12 | 4 | 0 | 16 | 45.71% | En Curso
Deploy UAT - Pre PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
Actividad | % Completado
Comp. Gluon | 100%
Java 11→21 | 100%
SQL→ Postgres | 100%
Arq. Gluon | 100%
Deploy YMLs | 100%
Swagger .yml | 100%
Build & Dev | 100%
Validar Endp. | 100%
Unit Tests | 100%
GitHub /Azure | 100%
PRs Dep/Dev | 100%
Sonar Qube | 100%
Node24 Laptop | 100%
Dist. Tracing | 100%
Prop. Headers | 100%
Valid. Headers | 100%
Dockerf. Imagen | 100%
StatusCode Resp | 100%
Std. Logging | 100%
KeyVault → Env | 100%
Doc API .md | 97.14%
Imagen al ACR | 94.29%
Deploy DEV | 85.71%
Valid. DEV | 45.71%
Deploy UAT | 0%

## Capa Integración
MIGRACIÓN BACKEND — CAPA INTEGRACIÓN
[7 empty] | ACTIVIDADES DE DESARROLLO (21 tareas) | [20 empty] | DESPLIEGUE Y VALIDACIÓN
# | Proyecto | Componente / API | Resp. Dev / DevOps | LP | Ver. | % Avance | Comp. Gluon | Java 11→21 | SQL→ Postgres | Arq. Gluon | Deploy YMLs | Swagger .yml | Build & Dev | Validar Endp. | Unit Tests | GitHub /Azure | PRs Dep/Dev | Sonar Qube | Node24 Laptop | Dist. Tracing | Prop. Headers | Valid. Headers | Dockerf. Imagen | StatusCode Resp | Std. Logging | Capt. Deployment | Doc API .md | Carga imagen al ACR | Deploy DEV | Valid. Servicio DEV | Deploy UAT - Pre PRD |  | OBS | APIM
1 | Core_Surgir | sur-auth-broker-insurance | Jairo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB / APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/BROKER-INSURANCE/DEV/V1
2 | Core_Surgir | sur-auth-mid-buro | Gonzalo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | APP Surgir | Salida a internet para consumir API terceros | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MID-BURO/DEV/V1
3 | Core_Surgir | sur-auth-mid-core-bank | Gonzalo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Todos | CERRADO - Bloqueante Redis | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MID-CORE-BANK/DEV/V1
4 | Core_Surgir | sur-auth-messenger | Gonzalo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Web | Salida a internet para consumir API terceros | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MESSENGER/DEV/V1
5 | Core_Surgir | sur-auth-ms-plaft | Galvez | Java | 21 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MS-PLAFT/DEV/V1
6 | Core_Surgir | sur-auth-auth-business | Ybeth / Jairo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Todos |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/AUTH-BUSINESS/DEV/V1
7 | Core_Surgir | sur-auth-base | Ybeth / Gonzalo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB / APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/BASES/DEV/V1
9 | Onboarding | sur-auth-msapimidbusiness | Gonzalo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSAPIMIDBUSINESS/DEV/V1
8 | Onboarding | sur-auth-msapimidloan | Ybeth / Gonzalo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB | Tiene la clase pero no usa Redis. | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSAPIMIDLOAN/DEV/V1
10 | Onboarding | sur-auth-msapimidcustomer | Jairo | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSAPIMIDCUSTOMER/DEV/V1
11 | Onboarding | sur-auth-msmidzytrust | Alvaro | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB | Bloqueado conexión a Postgresql (Zytrust). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSMIDZYTRUST/DEV/V1
12 | Onboarding | sur-auth-ms-mid-identy | Brayan | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB | Salida a internet para consumir API terceros | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MS-MID-IDENTY/DEV/V1
TOTAL APIs: 12 ¦ Avance global de actividades: | [5 empty] | 96%
Completado por actividad: | [6 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
LEYENDA: |  |  |  | Completado | En Curso | Pendiente | N/A | [21 empty] | * se espera terminar el martes 31/03

## Capa API
MIGRACIÓN BACKEND — CAPA API
[7 empty] | ACTIVIDADES DE DESARROLLO (21 tareas) | [20 empty] | DESPLIEGUE Y VALIDACIÓN
# | Proyecto | Componente / API | Resp. Dev / DevOps | LP | Ver. | % Avance | Comp. Gluon | Java 11→21 | SQL→ Postgres | Arq. Gluon | Deploy YMLs | Swagger .yml | Build & Dev | Validar Endp. | Unit Tests | GitHub /Azure | PRs Dep/Dev | Sonar Qube | Node24 Laptop | Dist. Tracing | Prop. Headers | Valid. Headers | Dockerf. Imagen | StatusCode Resp | Std. Logging | Capt. Deployment | Doc API .md | Carga imagen al ACR | Deploy DEV | Valid. Servicio DEV | Deploy UAT - Pre PRD
1 | Core_Surgir | sur-auth-authorizers | Galvez / Gonzalo | Java | 21 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Sistematica / APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/AUTHORIZERS/DEV/V1
2 | Core_Surgir | sur-auth-disbursement | Khalid | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Sistematica / APP Surgir | Pendiente la creación del Queue | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/DISBURSEMENT/DEV/V1
3 | Core_Surgir | sur-auth-document-generator | Jairo | NodeJS | 24 | 88% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | En Curso | Pendiente | Todos | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva).Faltan probar 2 endpoint que consument PG | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/DOCUMENT-GENERATOR/DEV/V1
4 | Core_Surgir | sur-auth-sistematica | Ybeth / Khalid | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Sistematica | Bloqueado conexión a Postgresql (Sistematica). | https://perd3zu1amscapgobcomm002.azure-api.net/API/SISTEMATICA/DEV/V1
5 | Core_Surgir | sur-auth-grupal | Galvez / Gonzalo | Java | 21 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva).
6 | Core_Surgir | sur-auth-digital-folder | Ybeth / Khalid | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Todos |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/DIGITAL-FOLDER/DEV/V1
7 | Core_Surgir | sur-auth-compliance-risk | Galvez / Gonzalo | Java | 21 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | ONB / APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Rules).
8 | Core_Surgir | sur-auth-send-app | Gonzalo | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | ONB / APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/SEND-APP/DEV/V1
9 | Core_Surgir | sur-auth-workflow | Galvez / Gonzalo | Java | 21 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | ONB / APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/WORKFLOW/DEV/V1
10 | Core_Surgir | sur-auth-sase-cuma-curema | Alvaro | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/CUREMA/DEV/V1
11 | Core_Surgir | sur-auth-opex-trba-crma | Alvaro | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/OPEX-TRBA-CRMA/DEV/V1
12 | Onboarding | sur-auth-msapicustomer | Rosa | NodeJS | 24 | 84% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | - | Servicio no se encuentra en PRD en Surgir Cloud | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSAPICUSTOMER/DEV/V1
13 | Onboarding | sur-auth-pasarela-pagos | Alvaro | NodeJS | 24 | 80% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | - | Servicio no se encuentra en PRD en Surgir Cloud
14 | Onboarding | sur-auth-msapiloan | Khalid | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | ONB / APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSAPILOAN/DEV/V1
15 | Onboarding | sur-auth-msapibusiness | Alvaro | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | ONB / APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSAPIBUSINESS/DEV/V1
16 | Web Surgir | sur-auth-web-backend | Khalid | NodeJS | 24 | 96% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Web |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/WEB-BACKEND/DEV/V1
TOTAL APIs: 16 ¦ Avance global de actividades: | [5 empty] | 91.5%
Completado por actividad: | [6 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 4 | 0
LEYENDA: |  |  |  | Completado | En Curso | Pendiente | N/A

## Capa Orquestación
MIGRACIÓN BACKEND — CAPA ORQUESTACIÓN
[7 empty] | ACTIVIDADES DE DESARROLLO (21 tareas) | [20 empty] | DESPLIEGUE Y VALIDACIÓN
# | Proyecto | API / Componente | Resp. | LP | Ver. | % Avance | Comp. Gluon | Java 11→21 | SQL→ Postgres | Arq. Gluon | Deploy YMLs | Swagger .yml | Build & Dev | Validar Endp. | Unit Tests | GitHub /Azure | PRs Dep/Dev | Sonar Qube | Node24 Laptop | Dist. Tracing | Prop. Headers | Valid. Headers | Dockerf. Imagen | StatusCode Resp | Std. Logging | Capt. Deployment | Doc API .md | Carga imagen al ACR | Deploy DEV | Valid. Servicio DEV | Deploy UAT
1 | Onboarding | sur-auth-mstrace | Brayan | NodeJS | 24 | 88% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ONB | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/MSTRACE/DEV/V1
2 | Onboarding | sur-auth-sendonb | Rosa | NodeJS | 24 | 88% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ONB | Consume APIs que están bloqueadas por PostgreSQL | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/SENDONB/DEV/V1
3 | Core_Surgir | sur-auth-rules-evaluation | Jairo | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/RULES-EVALUATION/DEV/V1
4 | Core_Surgir | sur-auth-broker-functions | Jairo | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/BROKER-FUNCTIONS/DEV/V1
5 | Core_Surgir | sur-auth-fn-system-auth-core-code | Rosa / Khalid | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | Todos |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/FN-SYSTEM-AUTH-CORE-CODE/DEV/V1
6 | Core_Surgir | sur-auth-report-workflow | Ybeth / Khalid | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | APP Surgir | Bloqueado conexión a Postgresql (Minerva). | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/REPORT-WORKFLOW/DEV/V1
7 | Core_Surgir | sur-auth-fn-variables-provider | Gonzalo | NodeJS | 24 | 92% | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | APP Surgir |  | https://perd3zu1amscapgobcomm001.azure-api.net/API/FN-VARIABLES-PROVIDER/DEV/V1
TOTAL APIs: 7 ¦ Avance global de actividades: | [5 empty] | 90.86%
Completado por actividad: | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0
LEYENDA: |  |  |  | Completado | En Curso | Pendiente | N/A

## Plan de Deploy
PLAN DE DEPLOY Y VALIDACIÓN — DEV / UAT
API | Capa | Estado Dev Actividades | Carga imagen al ACR | Deploy DEV | Valid. Servicio DEV | Deploy UAT - Pre PRD | Criterio de Aceptacion DEV
sur-auth-broker-insurance | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-mid-buro | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-mid-core-bank | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-messenger | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-ms-plaft | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-auth-business | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-base | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-msapimidloan | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-msapimidbusiness | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-msapimidcustomer | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-msmidzytrust | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-ms-mid-identy | Integración | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-authorizers | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-disbursement | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-document-generator | API | 100% - Completado | Completado | En Curso | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-sistematica | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-grupal | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-digital-folder | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-compliance-risk | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-send-app | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-workflow | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-sase-cuma-curema | API | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-opex-trba-crma | API | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-msapicustomer | API | 100% - Completado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-pasarela-pagos | API | 95% - En Curso | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-msapiloan | API | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-msapibusiness | API | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-web-backend | API | 100% - Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-mstrace | Orquestación | 100% - Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-sendonb | Orquestación | 100% - Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-rules-evaluation | Orquestación | 100% - Completado | Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-broker-functions | Orquestación | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-fn-system-auth-core-code | Orquestación | 100% - Completado | Completado | Completado | Pendiente | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-report-workflow | Orquestación | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass
sur-auth-fn-variables-provider | Orquestación | 100% - Completado | Completado | Completado | En Curso | Pendiente | Endpoints OK + Headers + Logs + SonarQube Pass